DECOKASA S.A.S

Decokasa Tracking

Plan de ejecución paso a paso: fases, skills y prompts

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Proyecto | Sistema web de seguimiento de importaciones China → Ecuador |
| Product Owner | Mirian Franco (Decokasa) |
| Equipo | 1 desarrollador full stack con Claude Code |
| Stack | React 19 + TypeScript + Vite + Tailwind + shadcn · Spring Boot 3 (Java 21) · PostgreSQL · Docker |
| Metodología | Scrum adaptado · sprints de 1 semana · Jira |
| Entrega comprometida | Viernes 13/11/2026, sistema probado |
| Versión del documento | 1.0 · 07/10/2026 |

# Contenido

Contenido	2

1. Cómo usar este documento	3

1.1 Cómo ejecutar un paso	3

1.2 Reglas para no perder el hilo	3

1.3 Convenciones de los prompts	3

2. Calendario de sprints de una semana	4

2.1 Alcance de la entrega del 13/11	4

3. Herramientas	5

3.1 Extensiones recomendadas para Visual Studio Code	5

4. Arquitectura de referencia	6

4.1 Estructura del repositorio	6

4.2 Capas de cada módulo del backend	6

4.3 Módulos	6

5. Ciclo de trabajo por historia de usuario	8

5.1 Prompts del ciclo	8

6. Fase 0 — Preparación del entorno	11

7. Fase 1 — Levantamiento de requerimientos	13

8. Fase 2 — Backlog, historias de usuario y Jira	15

9. Fase 3 — Modelado y arquitectura limpia	17

10. Fase 4 — Diseño de la interfaz	20

11. Fase 5 — Base técnica	21

12. Fase 6 — Backend: API REST	23

12.1 Sprint 2 (19/10 – 24/10)	23

12.2 Sprint 3 (26/10 – 31/10)	24

12.3 Sprint 4 (04/11 – 07/11)	25

13. Fase 7 — Frontend	27

14. Fase 8 — Calidad y seguridad (todos los sprints)	29

15. Fase 9 — Pruebas finales	31

16. Fase 10 — Producción, memoria y mejora	33

17. Anexo — Skills por fase	35

Si el índice aparece vacío, en Word haga clic derecho sobre él y elija "Actualizar campos".

# 1. Cómo usar este documento

Este documento es la guía de trabajo diaria. Se sigue en orden, un paso a la vez, sin saltar fases. Cada paso indica qué skill de Claude Code usar, el prompt exacto que se pega, qué se entrega y cuándo se considera terminado.

## 1.1 Cómo ejecutar un paso

- Abra Claude Code en la carpeta del proyecto: C:\Users\USUARIO\Desktop\decoWeb.

- Escriba la skill como comando, por ejemplo /grill-me o /ecc:plan, seguida del prompt del paso. También puede escribir "Usa la skill X" al inicio del prompt.

- Lea la respuesta, apruebe o corrija, y deje que Claude escriba los archivos indicados en "Entregable".

- Verifique el criterio "Listo cuando". Si no se cumple, no avance al siguiente paso.

- Haga commit con el formato "DKT-xx: descripción" y mueva la tarjeta en Jira.

## 1.2 Reglas para no perder el hilo

- Una historia a la vez. Una rama por historia: feature/DKT-xx-nombre-corto. No se abre otra hasta cerrar la actual.

- Todo queda en el repositorio. Requisitos, decisiones, diagramas y la API se guardan en /docs. Si no está escrito, no está decidido.

- Inicio del día: /ecc:resume-session. Fin del día: /ecc:save-session. Así cada sesión retoma exactamente donde quedó la anterior.

- El contrato manda. Ningún endpoint se programa si no está en docs/api/openapi.yaml; Swagger UI muestra siempre la API real.

- Nada se fusiona a develop sin pruebas en verde, /code-review sin hallazgos críticos y la historia verificada en el navegador.

- Viernes: revisión del sprint con Mirian, retrospectiva y planificación del siguiente sprint.

- Lo que el cliente cambie entra al backlog del siguiente sprint; no se mete a mitad de una historia.

## 1.3 Convenciones de los prompts

- Las rutas de archivos son relativas a la raíz del repositorio.

- DKT-xx representa el número real de la historia en Jira; reemplácelo al usar el prompt.

- Los prompts piden ver el plan antes de cambiar archivos en los pasos de mayor impacto.

# 2. Calendario de sprints de una semana

Capacidad aproximada: 40 h por semana (lunes a viernes 8 h y sábado 3,5 h), con un 20 % reservado para correcciones e imprevistos. Feriados de Ecuador descontados: 2 y 3 de noviembre. Verificar si el 12 de octubre es feriado en 2026.

| Sprint | Fechas | Fases | Objetivo del sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| S0 | Jue 08/10 – Sáb 10/10 | Fases 0, 1 y 2 | Entorno listo, requisitos cerrados en el PRD, backlog priorizado en Jira |
| S1 | Lun 12/10 – Sáb 17/10 | Fases 3, 4 y 5 | Arquitectura limpia, modelo de datos, contrato OpenAPI, mockups aprobados, esqueleto técnico con Docker, Swagger UI y CI |
| S2 | Lun 19/10 – Sáb 24/10 | Fases 6, 7 y 8 | Login JWT, usuarios y roles configurables, motor de cronograma, pedidos y rastreo conectados al frontend |
| S3 | Lun 26/10 – Sáb 31/10 | Fases 6, 7 y 8 | Etapas y checks (revisión, corrección, aprobación, N.° de OF), auditoría, observaciones y documentos con versiones |
| S4 | Mié 04/11 – Sáb 07/11 | Fases 6, 7 y 8 | Google Drive, productos nuevos, bodega, exportación PDF y Excel, despliegue en ambiente de pruebas |
| S5 | Lun 09/11 – Vie 13/11 | Fases 9 y 10 | Pruebas E2E y de aceptación, migración de los 7 pedidos, producción, capacitación y entrega |
| Fase 2 del producto | Desde 16/11 | Backlog | Deseables: alertas por correo, tableros y reportes, idioma inglés, WhatsApp, endurecimiento adicional |

## 2.1 Alcance de la entrega del 13/11

Funciones marcadas como imprescindibles por el cliente en el documento de confirmación:

- Usuarios con roles y permisos (configurables por el administrador).

- Cronograma automático en días hábiles desde la fecha del pedido, con semáforo.

- Check por etapa con check list, observaciones y archivos; devolución, corrección y reversión con motivo.

- Línea de tiempo del pedido estilo Servientrega.

- Conexión con Google Drive.

- Exportar a PDF y Excel.

- Flujo de producto nuevo con codificación.

Se incluyen además, por ser parte natural de las anteriores: auditoría de cambios, observaciones por etapa y alertas visibles dentro del sistema (semáforo y aviso de retraso).

# 3. Herramientas

| Para qué | Herramienta | Estado |
| --- | --- | --- |
| Editor | Visual Studio Code | Confirmada |
| Control de versiones | Git + GitHub (repositorio privado) | Confirmada |
| Historias de usuario y sprints | Jira Software (proyecto DKT) | Confirmada |
| Mockups | Figma (plugin de Figma en Claude Code) | Confirmada |
| Diagramas en el repositorio | Mermaid (archivos .md en /docs/diagramas) | Confirmada |
| Diagramas de proceso | draw.io (archivos .drawio en /docs/diagramas) | Confirmada |
| Documentación de la API | Swagger UI con springdoc-openapi | Confirmada |
| Contenedores | Docker Desktop + Docker Compose | Confirmada |
| Base de datos | PostgreSQL 17 (en Docker) | Confirmada |
| Backend | Java 21 LTS + Maven + Spring Boot 3 | Confirmada |
| Frontend | Node.js 22 + Vite + React + TypeScript | Confirmada |
| Integración continua | GitHub Actions | Propuesta |
| Almacenamiento de archivos | MinIO en desarrollo; en producción Cloudflare R2 o disco del servidor | Por confirmar |
| Servidor de producción | VPS con Docker (Hetzner, DigitalOcean u otro) | Por confirmar |
| Dominio y HTTPS | Dominio de Decokasa + Let's Encrypt | Por confirmar |
| Cuenta de Google Drive | Gmail personal del cliente con una carpeta única | Por confirmar (qué cuenta) |
| Cliente de base de datos | DBeaver o pgAdmin | Por confirmar |
| Cliente de API manual | Bruno o Postman (Swagger UI cubre lo básico) | Por confirmar |
| Monitoreo de errores | Sentry | Por confirmar |
| Correo de alertas | SMTP corporativo o Brevo (fase 2) | Por confirmar |

## 3.1 Extensiones recomendadas para Visual Studio Code

- Extension Pack for Java y Spring Boot Extension Pack.

- ESLint, Prettier y Tailwind CSS IntelliSense.

- Docker.

- Markdown Preview Mermaid Support y Draw.io Integration.

- OpenAPI (Swagger) Editor.

# 4. Arquitectura de referencia

El backend es un monolito modular con arquitectura limpia (hexagonal). Cada módulo de negocio se divide en cuatro capas y las dependencias apuntan siempre hacia el dominio. Una prueba automática con ArchUnit impide romper esta regla.

## 4.1 Estructura del repositorio

decoWeb/

backend/                 Spring Boot 3, Java 21, Maven

frontend/                React + TypeScript + Vite (la demo evoluciona aquí)

e2e/                     pruebas de punta a punta con Playwright

docs/

prd/                   PRD.md y requisitos

actas/                 actas de reuniones con el cliente

backlog/               historias de usuario

dominio/               glosario y modelo de dominio

arquitectura.md        arquitectura limpia y módulos

adr/                   decisiones de arquitectura

diagramas/             Mermaid (.md) y draw.io (.drawio)

datos/                 modelo de datos y diccionario

api/openapi.yaml       contrato de la API (lo muestra Swagger UI)

seguridad/             modelo de amenazas y revisiones

manuales/              manual de usuario y guías de UAT

.github/workflows/       integración continua

docker-compose.yml

CLAUDE.md

## 4.2 Capas de cada módulo del backend

| Capa | Contiene | Puede depender de |
| --- | --- | --- |
| domain | Entidades, objetos de valor, reglas de negocio e interfaces (puertos). Sin Spring ni JPA. | Nada |
| application | Casos de uso (por ejemplo DarCheckEtapa), DTO internos, transacciones. | domain |
| infrastructure | Adaptadores: repositorios JPA, almacenamiento de archivos, Google Drive, PDF y Excel. | domain, application |
| web | Controladores REST, DTO de entrada y salida, anotaciones de Swagger, manejo de errores. | application |

## 4.3 Módulos

| Módulo | Responsabilidad |
| --- | --- |
| shared | Errores RFC 7807, utilidades, configuración de seguridad y de OpenAPI |
| auth | Login, JWT, refresh token, cierre de sesión |
| usuarios | Usuarios, roles, permisos configurables, asignación de etapas |
| cronograma | Días hábiles, fechas estimadas, semáforo y aviso de retraso |
| pedidos | Pedido, código IMP-AAAA-NNN-PRODUCTO, versiones, líneas de producto, rastreo |
| etapas | Máquina de estados: check, check list, devolución, corrección, reversión, aprobación, N.° de OF, aduana, pausa |
| documentos | Subida de hasta 100 MB, versiones, descarga, permisos por etapa |
| drive | Copia en segundo plano a Google Drive y enlaces de Drive |
| auditoria | Registro de solo inserción: quién, cuándo, qué y por qué |
| observaciones | Observaciones por etapa |
| productosnuevos | Flujo de 6 pasos con plazos, rechazo con motivo y código registrado |
| reportes | Exportación a PDF y Excel |
| configuracion | Plazos, check lists, documentos requeridos, bodegas y responsables por etapa |

# 5. Ciclo de trabajo por historia de usuario

Desde el Sprint 2, cada historia de usuario recorre siempre los mismos siete pasos. Las fases 6 y 7 indican qué historias hacer; este capítulo indica cómo hacer cada una.

PLAN → TEST → IMPLEMENT → REVIEW → VERIFY → REMEMBER → IMPROVE

| Paso | Skills | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 1. Plan | /ecc:plan, spec-driven-development, agente ecc:architect | Plan técnico de la historia |
| 2. Test | /ecc:springboot-tdd, /ecc:tdd-workflow, /ecc:react-testing | Pruebas escritas y en rojo |
| 3. Implement | java-springboot, /ecc:springboot-patterns, /ecc:jpa-patterns, architecture-patterns /ecc:react-patterns, shadcn, vercel-react-best-practices | Pruebas en verde y endpoint visible en Swagger UI |
| 4. Review | /code-review, agentes ecc:java-reviewer y ecc:typescript-reviewer, /security-review | Hallazgos corregidos |
| 5. Verify | /ecc:verification-loop, /ecc:springboot-verification, webapp-testing | Criterios de aceptación comprobados en el navegador |
| 6. Remember | /ecc:update-docs, /ecc:architecture-decision-records, /ecc:save-session | Documentación, ADR y memoria al día |
| 7. Improve | /simplify, /ecc:refactor-clean, improve-codebase-architecture (semanal) | Código más simple, deuda controlada |

## 5.1 Prompts del ciclo

### Paso C1 — Plan

Skill: /ecc:plan (con el agente ecc:architect si la historia toca varios módulos)

Prompt:

Planifica la historia DKT-xx: [pega aquí el texto de la historia y sus criterios Gherkin]. Lee docs/prd/PRD.md, docs/arquitectura.md, docs/datos/modelo-datos.md y docs/api/openapi.yaml. Entrégame: 1) endpoints nuevos o modificados con request, response y códigos de error; 2) cambios de esquema como migración Flyway; 3) casos de uso y reglas de negocio que aplica; 4) lista de pruebas (unitarias, integración y por rol, incluido 403); 5) componentes de frontend que cambian; 6) riesgos. Si el contrato OpenAPI cambia, actualiza primero docs/api/openapi.yaml. No escribas código todavía.

Entregable: Plan aprobado y openapi.yaml actualizado.

Listo cuando: Usted entiende y aprueba cada punto del plan.

### Paso C2 — Test

Skill: /ecc:springboot-tdd (backend) y /ecc:react-testing (frontend)

Prompt:

Siguiendo el plan aprobado de DKT-xx, escribe primero las pruebas: unitarias del dominio y del caso de uso con JUnit 5 y AssertJ, de integración del endpoint con Spring Boot Test y Testcontainers (PostgreSQL), y de autorización: cada rol sin permiso debe recibir 403. En el frontend, pruebas con Vitest y Testing Library del componente afectado. Ejecútalas y muéstrame que fallan por la razón correcta.

Entregable: Pruebas en rojo.

Listo cuando: Todas fallan porque falta la implementación, no por errores de configuración.

### Paso C3 — Implement

Skill: java-springboot, /ecc:springboot-patterns, /ecc:jpa-patterns, architecture-patterns; en el frontend /ecc:react-patterns, shadcn y vercel-react-best-practices

Prompt:

Implementa DKT-xx con el mínimo código necesario para que las pruebas pasen. Respeta la arquitectura de docs/arquitectura.md: el dominio no depende de Spring ni de JPA, el caso de uso vive en application, el repositorio JPA en infrastructure y el controlador en web. Valida entradas con Bean Validation, protege el endpoint con @PreAuthorize usando el permiso correspondiente y documenta el controlador para Swagger UI con @Tag, @Operation, @ApiResponse y ejemplos. En el frontend usa el cliente API tipado generado desde OpenAPI y TanStack Query. Ejecuta todas las pruebas, incluida la de ArchUnit.

Entregable: Código con pruebas en verde.

Listo cuando: mvn verify y npm test pasan; el endpoint aparece documentado en http://localhost:8080/swagger-ui.html.

### Paso C4 — Review

Skill: /code-review; agentes ecc:java-reviewer y ecc:typescript-reviewer; /security-review si la historia toca seguridad, archivos o permisos

Prompt:

Revisa los cambios de la rama feature/DKT-xx contra develop. Busca errores de lógica, permisos faltantes, validaciones, consultas N+1, manejo de errores, fugas de datos en respuestas y violaciones de la arquitectura limpia. Clasifica los hallazgos por severidad y corrige los críticos y altos.

Entregable: Hallazgos corregidos.

Listo cuando: No quedan hallazgos críticos ni altos.

### Paso C5 — Verify

Skill: /ecc:verification-loop, /ecc:springboot-verification y webapp-testing

Prompt:

Levanta el sistema con docker compose up y verifica DKT-xx de punta a punta: prueba cada criterio de aceptación en el navegador con al menos dos roles (uno con permiso y uno sin permiso), revisa que el endpoint responda igual en Swagger UI, que quede el registro en auditoría y que la pantalla funcione en 375 px de ancho. Entrégame una tabla con cada criterio y su resultado.

Entregable: Tabla de verificación.

Listo cuando: Todos los criterios de aceptación cumplen.

### Paso C6 — Remember

Skill: /ecc:update-docs, /ecc:architecture-decision-records (solo si hubo una decisión nueva), /ecc:save-session

Prompt:

Actualiza la documentación afectada por DKT-xx (docs/api/openapi.yaml, docs/datos/modelo-datos.md si cambió el esquema, CLAUDE.md si cambió un comando o una convención). Si tomamos una decisión técnica nueva, regístrala como ADR en docs/adr. Luego prepara el commit "DKT-xx: descripción" y el PR hacia develop con un resumen y cómo probarlo.

Entregable: Docs, ADR, commit y PR.

Listo cuando: El PR tiene CI en verde y la tarjeta de Jira pasa a Done.

### Paso C7 — Improve

Skill: /simplify; /ecc:refactor-clean; improve-codebase-architecture una vez por semana

Prompt:

Revisa el código que tocamos en DKT-xx y simplifícalo sin cambiar el comportamiento: elimina duplicación, nombres confusos y código muerto. Las pruebas deben seguir en verde.

Entregable: Código simplificado.

Listo cuando: Pruebas en verde y diff más pequeño o más claro.

# 6. Fase 0 — Preparación del entorno

Sprint: S0 · jueves 08/10.

Objetivo: tener el repositorio, Jira y las herramientas listos para trabajar con orden desde el primer día.

### Paso 0.1 — Organizar el repositorio como monorepo

Skill: /ecc:git-workflow

Prompt:

En este repositorio organiza un monorepo: mueve la demo actual (src, index.html, package.json, vite.config.ts, tsconfig.json, metadata.json) a /frontend sin romperla, crea /backend vacío y /docs con las subcarpetas prd, actas, backlog, dominio, adr, diagramas, datos, api, seguridad y manuales. Actualiza .gitignore para Node, Java/Maven, IntelliJ, .env y .claude/settings.local.json. Propón la estrategia de ramas (main, develop, feature/DKT-xx-nombre) y el formato de commit "DKT-xx: descripción". Muéstrame el plan antes de mover archivos y, al terminar, comprueba que npm run dev funciona dentro de /frontend.

Entregable: Estructura de carpetas y .gitignore.

Listo cuando: La demo arranca desde /frontend y git status está limpio tras el commit.

### Paso 0.2 — Crear el repositorio en GitHub

Skill: /ecc:github-ops

Prompt:

Con gh crea el repositorio privado decokasa-tracking en mi cuenta de GitHub, sube main y crea develop. Configura la protección de main y develop: cambios solo por PR y CI en verde obligatorio. Agrega una plantilla de PR en .github/pull_request_template.md con: historia DKT, qué cambia, cómo probar, capturas y checklist de Definition of Done.

Entregable: Repositorio remoto con ramas protegidas y plantilla de PR.

Listo cuando: Un push directo a main es rechazado.

### Paso 0.3 — Configurar Jira

Skill: /ecc:jira-integration (conexión) y /ecc:jira (uso)

Requiere un token de API de Jira (id.atlassian.com → Seguridad → Tokens de API). No lo pegue en archivos del repositorio.

Prompt:

Conecta Claude Code con mi Jira. Crea el proyecto Scrum con clave DKT y el flujo Backlog → Ready → In Progress → In Review → Testing → Done. Crea estas épicas: E01 Autenticación, roles y permisos; E02 Pedidos y rastreo; E03 Cronograma y semáforo; E04 Etapas y checks; E05 Documentos y Google Drive; E06 Auditoría y observaciones; E07 Productos nuevos; E08 Bodega; E09 Exportación PDF y Excel; E10 Infraestructura, seguridad y despliegue. Crea los sprints S0 a S5 con las fechas del calendario de este plan.

Entregable: Proyecto DKT con épicas y sprints.

Listo cuando: El tablero se ve en Jira con los seis sprints.

### Paso 0.4 — Conectar Jira con GitHub

Skill: /ecc:jira-integration

Prompt:

Guíame paso a paso para instalar la aplicación "GitHub for Jira" y vincular el repositorio decokasa-tracking, de modo que los commits, ramas y PR que contengan DKT-xx aparezcan en la historia correspondiente.

Entregable: Trazabilidad entre Jira y GitHub.

Listo cuando: Un commit de prueba con DKT-1 aparece en la tarjeta DKT-1.

### Paso 0.5 — Verificar el entorno local

Skill: Ninguna (Claude Code directo)

Prompt:

Verifica mi entorno para el stack del proyecto: java -version (necesito Java 21 LTS además del JDK 26), mvn -v, node -v, npm -v, docker version, docker compose version y git --version. Dime qué falta y cómo instalarlo en Windows, y cómo seleccionar Java 21 para este proyecto con JAVA_HOME o Maven Toolchains sin quitar el JDK 26.

Entregable: Entorno verificado.

Listo cuando: Java 21, Maven, Node 22 y Docker responden correctamente.

### Paso 0.6 — Actualizar CLAUDE.md para el monorepo

Skill: /init

Prompt:

Actualiza CLAUDE.md para la nueva estructura de monorepo: comandos de /frontend y /backend, docker compose, estructura de /docs, arquitectura limpia por módulos, regla de que el contrato está en docs/api/openapi.yaml y se ve en Swagger UI, convenciones de ramas y commits DKT-xx, y que la interfaz no puede cargar recursos de Google porque el equipo de China no accede sin VPN.

Entregable: CLAUDE.md actualizado.

Listo cuando: Una sesión nueva de Claude Code entiende el proyecto sin explicaciones adicionales.

# 7. Fase 1 — Levantamiento de requerimientos

Sprint: S0 · jueves 08/10 y viernes 09/10.

Objetivo: convertir los documentos del cliente en requisitos cerrados, escritos y aprobados por la Product Owner.

Fuentes: documentacion/Cliente (confirmación del proceso, procedimiento de compra con flujograma, notas del flujo y Excel del pedido real) y las decisiones ya registradas en la memoria del proyecto.

### Paso 1.1 — Interrogatorio de requisitos

Skill: /grill-me

Prompt:

Lee todos los archivos de documentacion/Cliente y las decisiones de la memoria del proyecto. Interrógame una pregunta a la vez hasta que no quede ninguna ambigüedad para el alcance del 13/11. Temas mínimos: quién aprueba la fabricación en Ecuador, quién da el check final del cierre documental, plazo total (99 días frente a la suma de plazos por etapa), qué pasa con la etapa de pago, en qué etapa se sube el Commercial Invoice, si cada devolución reinicia el plazo de 3 días de la revisión, el contrato de fabricación y los tipos de etiqueta (urgente, neutral y norma), y qué cuenta de Gmail se usará para Drive. Si no sé una respuesta, márcala como "Confirmar con Mirian" y propón una decisión por defecto. Al final, entrega la lista de decisiones y la de preguntas abiertas.

Entregable: Lista de decisiones y lista de preguntas abiertas.

Listo cuando: Cada tema tiene una decisión o está marcado para confirmar con Mirian.

### Paso 1.2 — Mensaje para la Product Owner

Skill: Ninguna (Claude Code directo)

Prompt:

Con las preguntas marcadas "Confirmar con Mirian", redacta un mensaje corto y numerado para enviarle por WhatsApp. Cada pregunta debe poder responderse en una línea e incluir la opción por defecto que usaremos si no responde antes del lunes 12/10.

Entregable: Mensaje listo para enviar.

Listo cuando: Mensaje enviado a Mirian.

### Paso 1.3 — Acta de la reunión de requisitos

Skill: Ninguna (Claude Code directo)

Prompt:

Con estas notas de la reunión con Mirian [pega tus notas o sus respuestas], redacta docs/actas/2026-10-09-requisitos.md con: asistentes, decisiones tomadas, cambios respecto a la confirmación del 02/10, alcance del 13/11 y pendientes con responsable y fecha.

Entregable: docs/actas/2026-10-09-requisitos.md

Listo cuando: Mirian confirma el acta por escrito (WhatsApp o correo).

### Paso 1.4 — Redactar el PRD

Skill: /ecc:plan-prd (opcional: /to-spec para sintetizar la conversación)

Prompt:

Escribe docs/prd/PRD.md usando los documentos de documentacion/Cliente, el acta docs/actas/2026-10-09-requisitos.md y las decisiones en memoria. Estructura: 1) problema y objetivo; 2) usuarios, roles y permisos (Junta solo lectura, Marcela en solicitud y revisión, aprobador de fabricación configurable); 3) alcance del 13/11 y fuera de alcance; 4) las 11 etapas con responsable, plazo en días hábiles, check list y documentos obligatorios; 5) el ciclo de revisión y corrección (David revisa en 3 días, corrección en 3 días, N.° de Orden de Fabricación de Latinoamérica al aprobar); 6) estados del pedido; 7) flujo de producto nuevo; 8) reglas de negocio numeradas RN-01, RN-02…; 9) requisitos no funcionales numerados RNF-01…; 10) supuestos y preguntas abiertas.

Entregable: docs/prd/PRD.md

Listo cuando: Cada regla tiene número y ninguna contradice el acta.

### Paso 1.5 — Requisitos no funcionales

Skill: /ecc:product-capability y security-and-hardening

Prompt:

Completa la sección de requisitos no funcionales de docs/prd/PRD.md con criterios medibles: acceso desde China sin VPN (sin recursos de Google en la interfaz), archivos de hasta 100 MB, tipos permitidos (PDF, Excel, Word, JPG, PNG, Zip), documentos que nunca se borran, auditoría de todo cambio, uso en celular de 375 px, idioma español, tiempo de respuesta menor a 500 ms en el 95 % de las peticiones, respaldo diario y sesión segura con JWT.

Entregable: Sección RNF del PRD.

Listo cuando: Cada RNF se puede comprobar con una prueba.

### Paso 1.6 — Aprobación del PRD

Skill: anthropic-skills:docx (para entregar el PRD en Word)

Prompt:

Convierte docs/prd/PRD.md en documentacion/Decokasa_PRD_v1.docx con formato simple para enviarlo a Mirian.

Entregable: PRD en Word.

Listo cuando: Mirian aprueba el PRD (versión 1.0).

# 8. Fase 2 — Backlog, historias de usuario y Jira

Sprint: S0 · sábado 10/10.

Objetivo: dividir el PRD en historias pequeñas, estimadas y priorizadas, cargadas en Jira.

### Paso 2.1 — Partir el PRD en historias de usuario

Skill: /to-tickets

Prompt:

Parte docs/prd/PRD.md en historias de usuario verticales (cada una incluye backend, frontend y pruebas). Formato: "Como [rol] quiero [acción] para [beneficio]", criterios de aceptación en Gherkin con al menos un escenario de error y uno de permiso denegado, épica, dependencias y reglas RN que cumple. Ninguna historia debe superar 8 puntos; si es mayor, divídela. Guárdalas en docs/backlog/historias.md y no las publiques todavía en ningún gestor.

Entregable: docs/backlog/historias.md

Listo cuando: Todas las reglas RN del PRD están cubiertas por al menos una historia.

### Paso 2.2 — Estimar y priorizar

Skill: /ecc:plan

Prompt:

Estima cada historia de docs/backlog/historias.md en puntos Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8) y clasifícala con MoSCoW según el alcance del 13/11. Luego asígnalas a los sprints S2, S3 y S4 respetando dependencias y una capacidad de 32 horas efectivas por sprint (40 h menos 20 % de reserva). Entrega la tabla de priorización y marca lo que no entra en el 13/11 como fase 2 del producto.

Entregable: Tabla de priorización y plan de sprints.

Listo cuando: Ningún sprint supera su capacidad.

### Paso 2.3 — Validar prioridades con la Product Owner

Skill: Ninguna (reunión con Mirian)

Prompt:

Resume la tabla de priorización en un mensaje corto para Mirian: qué entra el 13/11, qué queda para la fase 2 y por qué. Pídele que confirme o cambie el orden.

Entregable: Prioridades confirmadas.

Listo cuando: Mirian confirma el orden.

### Paso 2.4 — Cargar el backlog en Jira

Skill: /ecc:jira

Prompt:

Crea en el proyecto DKT una historia por cada fila de docs/backlog/historias.md con: resumen, descripción "Como… quiero… para…", criterios Gherkin, puntos, prioridad, épica y sprint asignado. Al terminar, actualiza docs/backlog/historias.md con la clave DKT-xx real de cada historia.

Entregable: Backlog en Jira.

Listo cuando: El número de historias en Jira coincide con el archivo.

### Paso 2.5 — Definition of Ready y Definition of Done

Skill: Ninguna (Claude Code directo)

Prompt:

Escribe docs/proceso.md con la Definition of Ready (historia con Gherkin, estimada, sin dependencias bloqueantes y con pantalla aprobada) y la Definition of Done (pruebas en verde, /code-review sin críticos, endpoint documentado en Swagger UI, migración Flyway incluida, verificada en el navegador en escritorio y 375 px, documentación actualizada y aceptada por la PO).

Entregable: docs/proceso.md

Listo cuando: Las dos definiciones están escritas y enlazadas en CLAUDE.md.

# 9. Fase 3 — Modelado y arquitectura limpia

Sprint: S1 · lunes 12/10 y martes 13/10.

Objetivo: decidir cómo se construye antes de escribir código: dominio, arquitectura, datos, API y seguridad.

### Paso 3.1 — Modelo de dominio y glosario

Skill: /domain-modeling

Prompt:

A partir de docs/prd/PRD.md crea docs/dominio/GLOSSARY.md con los términos del negocio en español (Pedido, Orden de Pedido, Orden de Fabricación, Etapa, Check, Check list, Devolución, Corrección, Reversión, Versión del pedido, Producto nuevo, Packing List, BL, Subestado aduanero, Incidencia) y docs/dominio/modelo.md con entidades, agregados, objetos de valor e invariantes. Incluye como invariantes: no se inicia la fabricación con observaciones abiertas; la ampliación de fabricación no supera 10 días hábiles; un documento nunca se borra, solo se versiona; el pedido se bloquea al iniciar la fabricación y después solo cambia mediante una nueva versión.

Entregable: docs/dominio/GLOSSARY.md y docs/dominio/modelo.md

Listo cuando: Cada regla RN del PRD está reflejada en una entidad o invariante.

### Paso 3.2 — Arquitectura limpia del backend

Skill: architecture-patterns, /ecc:hexagonal-architecture y el agente ecc:architect

Prompt:

Diseña la arquitectura del backend como monolito modular con arquitectura limpia (hexagonal). Usa los módulos del capítulo 4 de este plan y las capas domain, application, infrastructure y web. Define: paquetes de Java (com.decokasa.tracking.<modulo>.<capa>), reglas de dependencia, cómo se comunican los módulos (casos de uso y eventos de dominio, por ejemplo EtapaCompletada para auditoría y Drive), manejo de transacciones, manejo de errores con RFC 7807 y las reglas que verificará ArchUnit. Escribe docs/arquitectura.md.

Entregable: docs/arquitectura.md

Listo cuando: Para cada historia del backlog está claro en qué módulo y capa vive.

### Paso 3.3 — Decisiones de arquitectura (ADR)

Skill: /ecc:architecture-decision-records

Prompt:

Registra en docs/adr una decisión por archivo: ADR-001 monolito modular con arquitectura hexagonal; ADR-002 autenticación con JWT de acceso de 15 minutos y refresh token en cookie HttpOnly; ADR-003 archivos en almacenamiento compatible con S3 (MinIO en desarrollo) con copia en segundo plano a Google Drive mediante OAuth de la cuenta de Gmail del cliente, porque una cuenta de servicio no tiene espacio propio en un Gmail personal; ADR-004 permisos, plazos, check lists y responsables configurables en base de datos; ADR-005 días hábiles de lunes a viernes sin feriados; ADR-006 interfaz sin recursos de Google para el acceso desde China; ADR-007 contrato OpenAPI como fuente de verdad, publicado con Swagger UI.

Entregable: docs/adr/ADR-001 a ADR-007

Listo cuando: Cada ADR tiene contexto, decisión, alternativas y consecuencias.

### Paso 3.4 — Diagramas en Mermaid

Skill: design-doc-mermaid

Prompt:

Crea en docs/diagramas los siguientes diagramas Mermaid, cada uno en su archivo .md con una explicación corta: 1) C4 nivel 1, contexto (usuarios de Ecuador y China, el sistema, Google Drive, correo); 2) C4 nivel 2, contenedores (navegador, API Spring Boot, PostgreSQL, MinIO, Drive); 3) componentes del backend por módulo; 4) entidad-relación; 5) máquina de estados del pedido, incluidos En corrección, En pausa, Cancelado y Reabierto; 6) secuencia de login con refresh token; 7) secuencia de dar check; 8) secuencia de subir un documento con copia a Drive.

Entregable: 8 diagramas en docs/diagramas

Listo cuando: Se ven correctamente en la vista previa de Markdown de VS Code y en GitHub.

### Paso 3.5 — Diagramas en draw.io

Skill: drawio

Prompt:

Crea docs/diagramas/proceso-carriles.drawio con el proceso completo por carriles: Mirian (Jefa de Compras), Marcela (Asistente de Compras), David Tulcán (Compras China), Andrea Collaguazo, Andrea Quishpe (Marketing), Anderson Enriquez (Logística) y la fábrica. Incluye el ciclo de revisión y corrección con sus plazos de 3 días, la aprobación de fabricación en Ecuador y el registro del N.° de Orden de Fabricación. Crea también docs/diagramas/despliegue.drawio con VPS, Docker, Nginx, PostgreSQL, almacenamiento, respaldos y monitoreo. Exporta ambos también como PNG.

Entregable: Diagramas .drawio y .png

Listo cuando: Se abren en la extensión Draw.io de VS Code.

### Paso 3.6 — Modelo de datos

Skill: supabase-postgres-best-practices, /ecc:postgres-patterns y el agente ecc:database-reviewer

Prompt:

Diseña el modelo físico de PostgreSQL en docs/datos/modelo-datos.md a partir de docs/dominio/modelo.md. Incluye tablas, tipos de columna, claves, restricciones (check, unique, foreign key), índices para las consultas frecuentes (pedidos por estado, por etapa actual y por fecha), y las tablas de configuración: rol, permiso, rol_permiso, usuario_etapa, etapa_config, checklist_plantilla, documento_requerido, bodega. La tabla de auditoría es de solo inserción. Usa identificadores UUID, timestamps con zona horaria y nombres en español con snake_case. Luego pide al agente ecc:database-reviewer que lo revise.

Entregable: docs/datos/modelo-datos.md

Listo cuando: El revisor no reporta problemas críticos.

### Paso 3.7 — Contrato de la API (OpenAPI)

Skill: /ecc:api-design

Prompt:

Escribe docs/api/openapi.yaml (OpenAPI 3.1) con todos los endpoints de las historias del 13/11. Convenciones: prefijo /api/v1, JSON en camelCase, fechas ISO 8601, errores RFC 7807, paginación con page, size y sort, seguridad bearer JWT. Por cada endpoint: descripción en español, parámetros, cuerpos con ejemplos, respuestas 200/201/400/401/403/404/409 y el permiso requerido en la descripción. Este archivo es el contrato: Swagger UI lo mostrará y el frontend generará su cliente tipado desde él.

Entregable: docs/api/openapi.yaml

Listo cuando: El archivo valida sin errores en el editor OpenAPI de VS Code.

### Paso 3.8 — Modelo de amenazas

Skill: security-and-hardening y /ecc:security-review

Prompt:

Crea docs/seguridad/amenazas.md con el modelo de amenazas basado en OWASP Top 10: control de acceso por rol y por etapa, robo de sesión, subida de archivos maliciosos o demasiado grandes, enlaces de Drive manipulados (SSRF), inyección, exposición de documentos de otros pedidos, fuerza bruta en el login y secretos en el repositorio. Para cada amenaza indica el control que aplicaremos y la prueba que lo comprueba.

Entregable: docs/seguridad/amenazas.md

Listo cuando: Cada amenaza tiene control y prueba.

# 10. Fase 4 — Diseño de la interfaz

Sprint: S1 · miércoles 14/10.

Objetivo: aprobar con el cliente cómo se ve cada pantalla antes de conectarla. La demo actual es el prototipo base.

### Paso 4.1 — Sistema de diseño

Skill: tailwind-design-system y /ecc:design-system

Prompt:

Define el sistema de diseño en frontend/src/index.css con @theme de Tailwind 4: amarillo #FFD100 como color dominante, gris oscuro #515151, gris medio #6C6B6D y blanco; texto siempre oscuro sobre amarillo; semáforo separado de la marca (verde #16A34A, naranja #EA580C, rojo #DC2626, gris #6C6B6D); tipografía del sistema sin Google Fonts; escala de espaciado y radios. Documenta los tokens en docs/diseno/tokens.md.

Entregable: Tokens en el código y su documentación.

Listo cuando: Los componentes de la demo usan los tokens, no colores sueltos.

### Paso 4.2 — Mockups en Figma

Skill: /figma:figma-use y luego /figma:figma-generate-design

Prompt:

Con la demo corriendo en local (npm run dev dentro de /frontend), lleva a Figma las pantallas clave y ajústalas a las decisiones del PRD: login; inicio con "mis tareas"; lista de pedidos con filtros; detalle del pedido con la línea horizontal de 11 etapas; panel de la etapa de revisión con el ciclo de devolución y corrección y el campo N.° de Orden de Fabricación; panel de documentos con versiones; producto nuevo; usuarios y configuración de roles, plazos y responsables. La Junta solo ve, sin botones de acción. Versión de escritorio y de celular de 375 px.

Entregable: Archivo de Figma con las pantallas.

Listo cuando: Todas las pantallas del alcance del 13/11 están dibujadas.

### Paso 4.3 — Revisión de usabilidad y accesibilidad

Skill: web-design-guidelines y /ecc:accessibility

Prompt:

Revisa las pantallas de la demo en frontend/src/components contra las guías de diseño web y WCAG 2.2 AA: contraste del amarillo, tamaño de toque en celular, estados de foco, mensajes de error, textos de botones y lectura de la línea de estados. Entrega la lista de correcciones priorizada.

Entregable: Lista de correcciones de diseño.

Listo cuando: Las correcciones están en el backlog o aplicadas.

### Paso 4.4 — Aprobación de pantallas

Skill: Ninguna (revisión con Mirian)

Prompt:

Prepara un mensaje para Mirian con el enlace de Figma y las 5 preguntas clave que debe validar en las pantallas.

Entregable: Pantallas aprobadas.

Listo cuando: Mirian aprueba por escrito.

# 11. Fase 5 — Base técnica

Sprint: S1 · jueves 15/10 a sábado 17/10.

Objetivo: dejar el esqueleto funcionando con base de datos, Swagger UI, Docker, pruebas e integración continua.

### Paso 5.1 — Proyecto Spring Boot

Skill: java-springboot y /ecc:springboot-patterns

Prompt:

Crea el proyecto en /backend con Spring Boot 3.x, Java 21 y Maven, groupId com.decokasa y artifactId tracking. Dependencias: web, security, data-jpa, validation, flyway, postgresql, actuator, springdoc-openapi-starter-webmvc-ui, mapstruct, testcontainers (postgresql), archunit-junit5 y spring-boot-starter-test. Crea los paquetes por módulo y capa según docs/arquitectura.md, perfiles dev, test y prod, manejo global de errores con ProblemDetail (RFC 7807) y una prueba ArchUnit que haga cumplir las reglas de dependencia. Muéstrame la estructura antes de crear archivos.

Entregable: Proyecto /backend que compila.

Listo cuando: mvn verify pasa, incluida la prueba de arquitectura.

### Paso 5.2 — Swagger UI y documentación de la API

Skill: /ecc:api-design y java-springboot

Prompt:

Configura springdoc-openapi: Swagger UI en /swagger-ui.html y especificación en /v3/api-docs; información del proyecto en español; esquema de seguridad bearer JWT con el botón Authorize; grupos por módulo (auth, usuarios, pedidos, etapas, documentos, productos nuevos, reportes); ejemplos de error RFC 7807. Swagger UI debe estar activo solo en los perfiles dev y staging, nunca en prod. Agrega el plugin springdoc-openapi-maven-plugin para exportar la especificación generada y una prueba que compare la API generada con docs/api/openapi.yaml para detectar diferencias.

Entregable: Swagger UI funcionando.

Listo cuando: http://localhost:8080/swagger-ui.html muestra la API y permite autorizarse con un token.

### Paso 5.3 — Base de datos y migraciones

Skill: /ecc:database-migrations y supabase-postgres-best-practices

Prompt:

Crea las migraciones Flyway en backend/src/main/resources/db/migration a partir de docs/datos/modelo-datos.md: V1__esquema_base.sql con todas las tablas, restricciones e índices, y V2__datos_semilla.sql con roles, permisos, la relación rol-permiso, las 11 etapas con plazos, check lists base, documentos requeridos por etapa y las bodegas Chongón (por defecto), Quito e Ibarra. Agrega una prueba con Testcontainers que aplique todas las migraciones sobre PostgreSQL 17.

Entregable: Migraciones V1 y V2.

Listo cuando: La prueba de migraciones pasa sobre una base vacía.

### Paso 5.4 — Docker y Docker Compose

Skill: multi-stage-dockerfile y /ecc:docker-patterns

Prompt:

Crea backend/Dockerfile y frontend/Dockerfile multi-etapa (compilación y ejecución con usuario no root; el frontend se sirve con Nginx). Crea docker-compose.yml en la raíz con postgres:17, minio, backend y frontend, con healthchecks, volúmenes persistentes y variables tomadas de .env. Crea .env.example sin secretos reales. Documenta en el README cómo levantar todo con docker compose up.

Entregable: Dockerfiles, docker-compose.yml y .env.example.

Listo cuando: docker compose up levanta los cuatro servicios en estado healthy.

### Paso 5.5 — Base del frontend

Skill: /ecc:vite-patterns, shadcn y vercel-react-best-practices

Prompt:

En /frontend agrega React Router con rutas protegidas por permiso, TanStack Query, React Hook Form con Zod y shadcn/ui configurado con los tokens de diseño. Genera el cliente tipado de la API desde docs/api/openapi.yaml con openapi-typescript y openapi-fetch. Crea el contexto de autenticación (login, refresh automático y cierre de sesión) y conserva los componentes visuales de la demo. Los datos en memoria de src/data/initialData.ts se mantienen solo mientras su pantalla no esté conectada a la API.

Entregable: Frontend base conectado al cliente tipado.

Listo cuando: npm run build y npm run lint pasan sin errores.

### Paso 5.6 — Integración continua

Skill: github-actions-templates

Prompt:

Crea .github/workflows/ci.yml que se ejecute en cada PR hacia develop y main: backend con Java 21 y mvn verify (incluye Testcontainers), frontend con Node 22, npm ci, lint, pruebas y build, y construcción de las imágenes Docker sin publicarlas. Usa caché de Maven y npm, y que el workflow falle si alguna prueba falla.

Entregable: Pipeline de CI.

Listo cuando: Un PR de prueba muestra el CI en verde.

### Paso 5.7 — Revisión de la base técnica

Skill: /code-review y /security-review

Prompt:

Revisa toda la base técnica creada en esta fase: configuración de seguridad por defecto, CORS, cabeceras, Actuator, Swagger solo en dev y staging, secretos fuera del repositorio, Dockerfiles y migraciones. Corrige los hallazgos críticos y altos.

Entregable: Base técnica revisada.

Listo cuando: Sin hallazgos críticos ni altos.

# 12. Fase 6 — Backend: API REST

Sprints: S2, S3 y S4.

Cómo se trabaja: cada paso de esta fase es una o varias historias de Jira y se ejecuta con el ciclo del capítulo 5 (Plan → Test → Implement → Review → Verify → Remember → Improve). Aquí se indica la skill principal y el prompt de planificación específico de cada historia.

## 12.1 Sprint 2 (19/10 – 24/10)

### Paso 6.1 — Autenticación con JWT

Cuándo: S2

Skill: /ecc:springboot-security y security-and-hardening

Prompt:

Planifica e implementa la autenticación: POST /api/v1/auth/login, /auth/refresh y /auth/logout. Contraseñas con BCrypt (costo 12), token de acceso de 15 minutos, refresh token rotativo en cookie HttpOnly, Secure y SameSite=Strict, bloqueo temporal tras 5 intentos fallidos, usuario desactivado sin acceso y GET /api/v1/me con el usuario y su lista de permisos. Pruebas de login correcto, incorrecto, bloqueado, token vencido y refresh reutilizado.

Entregable: Módulo auth.

Listo cuando: Las pruebas pasan y en Swagger UI se puede iniciar sesión y usar Authorize.

### Paso 6.2 — Usuarios, roles y permisos configurables

Cuándo: S2

Skill: /ecc:springboot-security y /ecc:jpa-patterns

Prompt:

Implementa la administración de usuarios y permisos: CRUD de usuarios (solo administrador), asignación de rol y de etapas, y matriz de permisos editable guardada en base de datos (por ejemplo PEDIDO_CREAR, ETAPA_CHECK, ETAPA_REVERTIR, PEDIDO_PAUSAR, FABRICACION_APROBAR, DOCUMENTO_SUBIR, DOCUMENTO_DESCARGAR, REPORTE_VER). La autorización usa @PreAuthorize con permisos, no con nombres de rol, y además valida en el caso de uso que el usuario esté asignado a la etapa. La Junta solo tiene permisos de lectura y reportes. Prueba de autorización por cada rol.

Entregable: Módulo usuarios.

Listo cuando: Cambiar un permiso en la base cambia el acceso sin tocar código.

### Paso 6.3 — Motor de cronograma y semáforo

Cuándo: S2

Skill: /ecc:springboot-tdd

Prompt:

Porta a Java la lógica de frontend/src/utils/dateUtils.ts y recalculateOrderStages de orderState.ts como un servicio de dominio puro en el módulo cronograma. Escribe primero las pruebas con casos reales: pedido del jueves 20/08/2026, fin de semana en medio, producto nuevo (+10 días en revisión), ampliación de fabricación hasta 10 días, etapa completada antes o después de lo estimado, semáforo verde, naranja (3 días antes del vencimiento) y rojo, y aviso de retraso.

Entregable: Módulo cronograma.

Listo cuando: Cobertura mayor al 90 % en este módulo y mismos resultados que la demo.

### Paso 6.4 — Pedidos y rastreo

Cuándo: S2

Skill: /ecc:springboot-patterns y /ecc:jpa-patterns

Prompt:

Implementa los pedidos: POST /api/v1/pedidos (nombre, fecha, producto nuevo sí o no, bodega) con código secuencial IMP-AAAA-NNN-PRODUCTO, GET /pedidos paginado con filtros por estado, etapa, semáforo y texto, GET /pedidos/{codigo} con etapas y cronograma calculado, GET /rastreo/{codigo} de solo lectura, y las líneas de producto del pedido. Cada creación queda en auditoría.

Entregable: Módulo pedidos.

Listo cuando: Se crea un pedido en Swagger UI y su cronograma coincide con el de la demo.

## 12.2 Sprint 3 (26/10 – 31/10)

### Paso 6.5 — Etapas y máquina de estados

Cuándo: S3

Skill: /ecc:springboot-patterns y architecture-patterns

Prompt:

Implementa la máquina de estados del pedido en el módulo etapas: marcar puntos del check list, dar check (bloqueado si faltan puntos o documentos obligatorios), devolver con observaciones (pasa a En corrección con plazo de 3 días hábiles), reenviar a revisión, revertir un check con motivo, aprobar fabricación (el aprobador sale de la configuración) registrando el N.° de Orden de Fabricación de Latinoamérica, ampliar fabricación hasta 10 días, subestado aduanero (En trámite, Retenido, Liberado), y pausar, cancelar y reabrir solo con permiso de administrador. Desde el inicio de la fabricación el pedido queda bloqueado y solo cambia creando una nueva versión. Prueba cada transición válida e inválida.

Entregable: Módulo etapas.

Listo cuando: Las transiciones inválidas responden 409 con un mensaje claro en español.

### Paso 6.6 — Auditoría automática

Cuándo: S3

Skill: /ecc:springboot-patterns

Prompt:

Implementa la auditoría como registro de solo inserción alimentado por eventos de dominio (EtapaCompletada, EtapaDevuelta, CheckRevertido, DocumentoSubido, EstadoCambiado, PermisoModificado, entre otros): fecha y hora, usuario, rol, pedido, etapa, acción y motivo. GET /api/v1/auditoria con filtros, solo para el administrador. Ningún endpoint permite editar ni borrar auditoría.

Entregable: Módulo auditoria.

Listo cuando: Cada acción de las historias anteriores deja su registro.

### Paso 6.7 — Observaciones por etapa

Cuándo: S3

Skill: /ecc:springboot-patterns

Prompt:

Implementa GET y POST /api/v1/pedidos/{codigo}/etapas/{n}/observaciones con texto y adjuntos opcionales. Cualquier usuario con acceso al pedido puede leer; comentan solo los roles con permiso. Cada observación queda en auditoría.

Entregable: Módulo observaciones.

Listo cuando: La Junta puede leer pero recibe 403 al comentar.

### Paso 6.8 — Documentos con versiones

Cuándo: S3

Skill: /ecc:springboot-patterns y security-and-hardening

Prompt:

Implementa la subida de documentos por etapa (multipart, máximo 100 MB) a MinIO: validación del tipo real con Apache Tika (PDF, Excel, Word, JPG, PNG, Zip), nombre de almacenamiento aleatorio, nueva versión al reemplazar sin borrar la anterior, historial de versiones y descarga mediante URL firmada y temporal. Los editores solo ven y descargan documentos de sus etapas; el administrador ve todos; nadie borra. Pruebas de archivo demasiado grande, tipo falso y descarga sin permiso.

Entregable: Módulo documentos.

Listo cuando: Las pruebas de seguridad de archivos pasan.

## 12.3 Sprint 4 (04/11 – 07/11)

### Paso 6.9 — Conexión con Google Drive

Cuándo: S4

Skill: /ecc:springboot-patterns y security-and-hardening

Servicio externo. Antes de empezar se necesita: un proyecto en Google Cloud con la API de Google Drive activada, una pantalla de consentimiento OAuth y la cuenta de Gmail del cliente dueña de la carpeta. El refresh token se guarda como secreto, nunca en el repositorio.

Prompt:

Implementa el módulo drive con un adaptador de infraestructura: autorización OAuth 2.0 una sola vez con la cuenta de Gmail del cliente (guarda el refresh token cifrado), carpeta única con una subcarpeta por pedido, copia en segundo plano de cada documento después de guardarlo en MinIO (tabla de pendientes tipo outbox con reintentos y estado visible), y opción de pegar un enlace de Drive validando que el dominio sea drive.google.com. Los usuarios de China nunca se conectan a Google. Prueba con un doble del cliente de Drive y una prueba manual con la cuenta real.

Entregable: Módulo drive.

Listo cuando: Un documento subido aparece en la carpeta del pedido en Drive y un fallo de Drive no impide la subida.

### Paso 6.10 — Productos nuevos

Cuándo: S4

Skill: /ecc:springboot-patterns

Prompt:

Implementa el flujo independiente de producto nuevo con 6 pasos: origen (Ecuador solicita o China propone), investigación (7 días hábiles, +10 si visitan fábricas), ficha técnica y catálogo (China, juntos), revisión y aprobación de Compras Ecuador (10 días), codificación por Marketing y Sistemas (4 días desde la aprobación; el código solo se registra, no se genera) y listo para pedido. Rechazo con motivo obligatorio. Cada paso con responsable, plazo, documentos y auditoría.

Entregable: Módulo productosnuevos.

Listo cuando: El flujo completo funciona en Swagger UI, incluido el rechazo.

### Paso 6.11 — Bodega e incidencias

Cuándo: S4

Skill: /ecc:springboot-patterns

Prompt:

Implementa en la etapa de bodega el registro de cantidad recibida por línea de producto, comparada contra el Packing List, con estado Completo, Faltante, Sobrante o Dañado, observación y foto. Genera el informe de incidencias del pedido y permite además subir los documentos de respaldo de Logística.

Entregable: Bodega e informe de incidencias.

Listo cuando: Una línea faltante aparece marcada en el informe.

### Paso 6.12 — Exportación a PDF y Excel

Cuándo: S4

Skill: /ecc:springboot-patterns

Prompt:

Implementa el módulo reportes con Apache POI para Excel y OpenPDF para PDF: ficha del pedido (datos, cronograma, estado de cada etapa y responsables), lista de pedidos con los filtros aplicados e informe de incidencias de bodega. GET /api/v1/reportes/{tipo}/export?formato=pdf|xlsx respetando los permisos del usuario.

Entregable: Exportaciones PDF y Excel.

Listo cuando: Los archivos se abren correctamente en Excel y en un lector de PDF.

# 13. Fase 7 — Frontend

Sprints: S2, S3 y S4, en paralelo con la fase 6 (la misma historia incluye backend y frontend).

Cómo se trabaja: se conectan los componentes de la demo a la API real usando el cliente tipado; se aplica el ciclo del capítulo 5.

### Paso 7.1 — Login, sesión y menú por permisos

Cuándo: S2

Skill: /ecc:react-patterns y shadcn

Prompt:

Conecta frontend/src/components/LoginScreen.tsx a /api/v1/auth/login, elimina el inicio de sesión automático como Mirian que tiene la demo en App.tsx, guarda la sesión con el contexto de autenticación y muestra el menú lateral según los permisos de /api/v1/me. Formularios con React Hook Form y Zod, y mensajes de error en español.

Entregable: Login real.

Listo cuando: Cada rol ve solo sus módulos y el cierre de sesión invalida el acceso.

### Paso 7.2 — Pedidos, detalle y rastreo

Cuándo: S2

Skill: /ecc:react-patterns y vercel-react-best-practices

Prompt:

Conecta OrdersListView, OrderDetail, HorizontalStatusLine, OrderScheduleTab y TrackingSearchView a la API con TanStack Query: lista paginada con filtros en la URL, detalle con cronograma y semáforo calculados por el servidor, y búsqueda por código. Estados de carga, vacío y error en cada pantalla.

Entregable: Pantallas de pedidos conectadas.

Listo cuando: Los datos vienen de la API y no de initialData.ts.

### Paso 7.3 — Panel de etapa

Cuándo: S3

Skill: /ecc:react-patterns y shadcn

Prompt:

Conecta StagePanel.tsx a los endpoints de etapas: check list, dar check con la lista de lo que falta, devolver y reenviar con motivo, revertir, aprobar fabricación con el campo N.° de Orden de Fabricación, ampliar fabricación, subestado aduanero y pausa, cancelación y reapertura solo para el administrador. Los botones se muestran según permisos, pero la seguridad la garantiza el servidor. Divide StagePanel en componentes más pequeños por tipo de acción.

Entregable: Panel de etapa conectado.

Listo cuando: Todas las acciones del panel funcionan contra la API.

### Paso 7.4 — Documentos, observaciones y auditoría

Cuándo: S3

Skill: /ecc:react-patterns y shadcn

Prompt:

Conecta OrderDocumentsTab, OrderHistoryTab y las observaciones del panel de etapa: subida con barra de progreso y validación de tamaño y tipo antes de enviar, historial de versiones, descarga con URL firmada, estado de copia a Drive y línea de tiempo de auditoría del pedido. Conecta también AuditTrailView para el administrador.

Entregable: Documentos y auditoría en pantalla.

Listo cuando: Un archivo de 100 MB sube con progreso y uno de 101 MB se rechaza.

### Paso 7.5 — Productos nuevos, bodega y exportación

Cuándo: S4

Skill: /ecc:react-patterns

Prompt:

Conecta NewProductsView al flujo de producto nuevo, OrderProductsTab al registro de bodega e incidencias, y agrega los botones Exportar PDF y Exportar Excel en la lista y en el detalle del pedido.

Entregable: Pantallas de S4 conectadas.

Listo cuando: Los flujos funcionan de punta a punta.

### Paso 7.6 — Usuarios y configuración

Cuándo: S4

Skill: /ecc:react-patterns y shadcn

Prompt:

Conecta UsersManagementView y ConfigurationView: CRUD de usuarios, asignación de rol y etapas, matriz de permisos editable, y configuración de plazos, responsables, check lists, documentos requeridos y bodegas. Antes de guardar un cambio de fechas o plazos, muestra la advertencia que pidió el cliente sobre posibles retrasos, pérdidas y quiebre de stock.

Entregable: Administración conectada.

Listo cuando: El administrador cambia un plazo y el cronograma de los pedidos se recalcula.

### Paso 7.7 — Celular y rendimiento

Cuándo: S4

Skill: mobile-native, /ecc:react-performance y web-perf

Prompt:

Revisa todas las pantallas en 375 px y corrige el diseño. Mide con Lighthouse la lista y el detalle de pedidos, divide el código por rutas con lazy loading y elimina dependencias que no se usan (por ejemplo @google/genai y express, que vienen de la plantilla de AI Studio).

Entregable: Interfaz responsive y optimizada.

Listo cuando: Lighthouse da 90 o más en rendimiento y accesibilidad.

# 14. Fase 8 — Calidad y seguridad (todos los sprints)

Cuándo: durante cada historia (pasos Review y Verify del ciclo) y el viernes de cada sprint.

### Paso 8.1 — Revisión de código por historia

Cuándo: Cada PR

Skill: /code-review y agentes ecc:java-reviewer y ecc:typescript-reviewer

Prompt:

Revisa el PR de DKT-xx. Prioriza errores de lógica, autorización, validación y manejo de errores; luego legibilidad. Corrige lo crítico y lo alto antes de fusionar.

Entregable: PR revisado.

Listo cuando: Sin hallazgos críticos ni altos.

### Paso 8.2 — Revisión de seguridad del sprint

Cuándo: Viernes

Skill: /security-review y /ecc:security-scan

Prompt:

Revisa la seguridad de todo lo fusionado esta semana contra docs/seguridad/amenazas.md: control de acceso por rol y etapa, archivos, sesión, secretos, dependencias vulnerables (OWASP Dependency-Check y npm audit) e imágenes Docker. Entrega el informe y abre una historia en Jira por cada hallazgo que no se corrija hoy.

Entregable: docs/seguridad/revision-sprint-N.md

Listo cuando: Cero hallazgos críticos abiertos.

### Paso 8.3 — Revisión de base de datos

Cuándo: Cuando hay migraciones nuevas

Skill: agente ecc:database-reviewer y supabase-postgres-best-practices

Prompt:

Revisa las migraciones Flyway nuevas de este sprint: índices, restricciones, tipos, bloqueos en tablas grandes y consultas lentas de los repositorios.

Entregable: Migraciones revisadas.

Listo cuando: Sin problemas críticos.

### Paso 8.4 — Puerta de calidad

Cuándo: Viernes

Skill: /ecc:quality-gate y /ecc:verification-loop

Prompt:

Ejecuta la puerta de calidad del sprint: compilación, pruebas de backend y frontend, prueba de arquitectura, lint, cobertura de los módulos tocados y comparación entre la API generada y docs/api/openapi.yaml. Dame un resumen de aprobado o rechazado con los motivos.

Entregable: Resultado de la puerta de calidad.

Listo cuando: Aprobado antes de la revisión con Mirian.

### Paso 8.5 — Revisión del sprint con la Product Owner

Cuándo: Viernes

Skill: /ecc:ui-demo

Prompt:

Prepara el guion de la demostración de este sprint para Mirian: historias terminadas, recorrido por pantallas con el rol que corresponde, qué no se terminó y por qué, y las preguntas que necesitamos que responda para el próximo sprint.

Entregable: Guion y acta de la revisión en docs/actas.

Listo cuando: Mirian acepta o rechaza cada historia; lo rechazado vuelve al backlog.

### Paso 8.6 — Retrospectiva y aprendizaje

Cuándo: Viernes

Skill: /ecc:learn y /ecc:save-session

Prompt:

Haz la retrospectiva del sprint: qué funcionó, qué costó más de lo estimado y qué cambiamos la próxima semana. Guarda los aprendizajes útiles para próximas sesiones y actualiza la velocidad real para planificar el siguiente sprint.

Entregable: Retrospectiva y memoria actualizadas.

Listo cuando: El siguiente sprint se planifica con la velocidad real.

### Paso 8.7 — Mejora de arquitectura semanal

Cuándo: Sábado

Skill: improve-codebase-architecture

Prompt:

Revisa la arquitectura del backend y del frontend después de este sprint: módulos que se acoplaron, lógica de negocio fuera del dominio, componentes demasiado grandes y duplicación entre módulos. Propón como máximo 3 mejoras con su costo y crea las historias en Jira.

Entregable: Mejoras en el backlog.

Listo cuando: Mejoras priorizadas con Mirian si afectan el alcance.

# 15. Fase 9 — Pruebas finales

Sprint: S5 · lunes 09/11 a miércoles 11/11.

Objetivo: demostrar con evidencia que el sistema cumple los requisitos antes de la entrega.

### Paso 9.1 — Pruebas de punta a punta con Playwright

Skill: playwright-best-practices y /ecc:e2e-testing

Prompt:

Crea en /e2e una suite de Playwright con Page Object Model y un usuario de prueba por rol, contra el ambiente de pruebas. Flujos mínimos: 1) login correcto, incorrecto y usuario desactivado; 2) crear pedido con cronograma en días hábiles; 3) check bloqueado por documento faltante, subir el archivo y avanzar; 4) devolución, corrección y reenvío; 5) aprobación de fabricación con N.° de OF; 6) reversión con motivo; 7) aduana en Retenido muestra la alerta; 8) reemplazar un documento crea una versión nueva; 9) bodega con faltante en el informe; 10) la Junta y el usuario de consulta no ven botones de acción; 11) exportar PDF y Excel; 12) producto nuevo aprobado y rechazado. Agrega la suite al CI.

Entregable: Suite E2E en verde.

Listo cuando: Los 12 flujos pasan dos veces seguidas sin fallos intermitentes.

### Paso 9.2 — Pruebas exploratorias en el navegador

Skill: webapp-testing y /ecc:browser-qa

Prompt:

Recorre el sistema en el ambiente de pruebas como cada rol buscando errores visuales, mensajes confusos, errores en la consola, enlaces rotos y problemas en celular de 375 px. Entrega una lista de defectos con pasos para reproducirlos y captura.

Entregable: Lista de defectos en Jira.

Listo cuando: Defectos críticos y altos corregidos.

### Paso 9.3 — Verificación contra el PRD

Skill: /ecc:verification-loop y /ecc:springboot-verification

Prompt:

Verifica el sistema contra docs/prd/PRD.md: para cada regla RN y cada requisito RNF indica si cumple, cómo se comprobó (prueba automática, E2E o manual) y la evidencia. Lo que no cumpla debe tener una historia en Jira.

Entregable: docs/verificacion-final.md

Listo cuando: Todas las reglas del alcance del 13/11 cumplen.

### Paso 9.4 — Prueba de acceso desde China

Skill: Ninguna (prueba con David Tulcán)

Prompt:

Redacta una guía corta para David: abrir el ambiente de pruebas desde China sin VPN, iniciar sesión, abrir un pedido, subir un documento y descargarlo. Que reporte tiempos de carga y cualquier error.

Entregable: Acta de la prueba desde China.

Listo cuando: Funciona sin VPN con tiempos aceptables.

### Paso 9.5 — Pruebas de aceptación con usuarios (UAT)

Skill: /ecc:browser-qa

Prompt:

Crea en docs/manuales una guía de pruebas de aceptación por rol (Administrador, Compras Ecuador, Compras China, Marketing, Logística y Junta) con pasos numerados, resultado esperado y una casilla de conforme o no conforme y observaciones. Prepara también los datos de prueba necesarios.

Entregable: Guías de UAT firmadas.

Listo cuando: Cada responsable firma su guía como conforme.

# 16. Fase 10 — Producción, memoria y mejora

Sprint: S5 · jueves 12/11 y viernes 13/11.

### Paso 10.1 — Migración de los 7 pedidos en curso

Skill: /ecc:database-migrations

Prompt:

Con la información de los 7 pedidos en curso [adjunta el Excel o los datos], crea un script de carga idempotente que registre cada pedido con su fecha, etapa actual, fechas reales de las etapas completadas, productos y responsables. Ejecútalo primero en el ambiente de pruebas y entrega una tabla de comparación para que Mirian la valide.

Entregable: Script de migración y tabla de validación.

Listo cuando: Mirian confirma que los 7 pedidos están correctos.

### Paso 10.2 — Despliegue en producción

Skill: /ecc:deployment-patterns y /ecc:docker-patterns

Prompt:

Prepara el despliegue en el servidor de producción: docker compose de producción, Nginx o Caddy como proxy inverso con HTTPS de Let's Encrypt, variables y secretos fuera del repositorio, Swagger UI desactivado, respaldo diario de PostgreSQL con retención de 30 días y una prueba de restauración, y monitoreo de disponibilidad. Entrega la lista de pasos y el procedimiento para volver a la versión anterior.

Entregable: Sistema en producción.

Listo cuando: El sistema responde por HTTPS y la restauración del respaldo funciona.

### Paso 10.3 — Verificación posterior al despliegue

Skill: /ecc:canary-watch

Prompt:

Vigila producción durante las primeras horas tras el despliegue: disponibilidad, errores 5xx, tiempos de respuesta y registros. Avísame de cualquier anomalía.

Entregable: Informe de estabilidad.

Listo cuando: Sin errores críticos en las primeras 24 horas.

### Paso 10.4 — Manual de usuario y capacitación

Skill: /ecc:update-docs y anthropic-skills:docx

Prompt:

Redacta el manual de usuario por rol en docs/manuales con capturas de pantalla: cómo entrar, ver un pedido, dar check, devolver, subir documentos, aprobar y exportar. Genera también una versión en Word para entregar al cliente y un guion de capacitación de 45 minutos.

Entregable: Manual de usuario y guion de capacitación.

Listo cuando: Capacitación realizada con los usuarios.

### Paso 10.5 — Entrega formal

Skill: anthropic-skills:docx

Prompt:

Redacta el acta de entrega del 13/11/2026: alcance entregado, resultados de las pruebas, accesos, respaldos, pendientes de la fase 2 del producto y firmas de Decokasa y del desarrollador.

Entregable: Acta de entrega.

Listo cuando: Acta firmada por Mirian.

### Paso 10.6 — Memoria del proyecto

Skill: Memoria de Claude Code, /ecc:learn y /ecc:save-session

Prompt:

Guarda en la memoria del proyecto el estado al 13/11: qué se entregó, decisiones finales, servicios usados (sin secretos), problemas encontrados y cómo se resolvieron, y el backlog de la fase 2. Actualiza CLAUDE.md si algo cambió.

Entregable: Memoria y CLAUDE.md actualizados.

Listo cuando: Una sesión nueva puede continuar la fase 2 sin contexto adicional.

### Paso 10.7 — Revisión de arquitectura y plan de mejoras

Skill: improve-codebase-architecture y /ecc:refactor-clean

Prompt:

Haz una revisión completa de la arquitectura entregada y del código muerto. Propón el plan de mejoras técnicas para la fase 2 junto con las funciones deseables pendientes (alertas por correo, tableros y reportes, idioma inglés, WhatsApp) y crea las historias en Jira.

Entregable: Backlog de la fase 2.

Listo cuando: Mirian prioriza la fase 2.

# 17. Anexo — Skills por fase

| Fase | Skills |
| --- | --- |
| 0. Entorno | /ecc:git-workflow, /ecc:github-ops, /ecc:jira-integration, /ecc:jira, /init |
| 1. Requisitos | /grill-me, /ecc:plan-prd, /to-spec, /ecc:product-capability, security-and-hardening, anthropic-skills:docx |
| 2. Backlog | /to-tickets, /ecc:plan, /ecc:jira |
| 3. Arquitectura | /domain-modeling, architecture-patterns, /ecc:hexagonal-architecture, agente ecc:architect, /ecc:architecture-decision-records, design-doc-mermaid, drawio, supabase-postgres-best-practices, /ecc:postgres-patterns, agente ecc:database-reviewer, /ecc:api-design, /ecc:security-review |
| 4. Diseño | tailwind-design-system, /ecc:design-system, /figma:figma-use, /figma:figma-generate-design, web-design-guidelines, /ecc:accessibility |
| 5. Base técnica | java-springboot, /ecc:springboot-patterns, /ecc:api-design (Swagger UI), /ecc:database-migrations, multi-stage-dockerfile, /ecc:docker-patterns, /ecc:vite-patterns, shadcn, vercel-react-best-practices, github-actions-templates |
| 6. Backend | /ecc:springboot-security, /ecc:springboot-tdd, /ecc:springboot-patterns, /ecc:jpa-patterns, architecture-patterns, security-and-hardening |
| 7. Frontend | /ecc:react-patterns, shadcn, vercel-react-best-practices, /ecc:react-testing, mobile-native, /ecc:react-performance, web-perf |
| 8. Calidad | /code-review, agentes ecc:java-reviewer y ecc:typescript-reviewer, /security-review, /ecc:security-scan, /ecc:quality-gate, /ecc:verification-loop, /ecc:ui-demo, /ecc:learn, improve-codebase-architecture, /simplify |
| 9. Pruebas | playwright-best-practices, /ecc:e2e-testing, webapp-testing, /ecc:browser-qa, /ecc:verification-loop, /ecc:springboot-verification |
| 10. Producción | /ecc:database-migrations, /ecc:deployment-patterns, /ecc:docker-patterns, /ecc:canary-watch, /ecc:update-docs, anthropic-skills:docx, /ecc:learn, /ecc:save-session, /ecc:refactor-clean |
| Todos los días | /ecc:resume-session al empezar y /ecc:save-session al terminar |