DECOKASA S.A.S.

Sistema de seguimiento de pedidos — Validación de requisitos

Versión 1.0 — Entrega comprometida: 13/11/2026

Persona que revisa: ____________________________________

Fecha: ____________________

# Cómo completar este documento

Parte A: lea cada punto y marque con una X "Correcto" o "Corregir". Si marca "Corregir", escriba cómo es en realidad.

Parte B: escriba la respuesta en las líneas. Si no sabe, escriba el nombre de la persona que sabe.

Parte C: confirme y firme al final.

# PARTE A — Lo que entendimos

## 1. Alcance general

| N.º | Lo que entendimos | Correcto | Corregir | Si hay que corregir, ¿cómo es? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | El sistema solo sirve para seguimiento y comunicación de pedidos. No maneja pagos, costos, valores ni inventario. | ☐ | ☐ |  |
| 2 | Todos los usuarios registrados pueden ver todos los pedidos. | ☐ | ☐ |  |
| 3 | Solo el Administrador crea usuarios y asigna roles. | ☐ | ☐ |  |
| 4 | Para la entrega del 13/11/2026 el sistema estará solo en español. | ☐ | ☐ |  |
| 5 | El sistema debe funcionar desde China sin VPN. Por eso la pantalla no usará servicios de Google. | ☐ | ☐ |  |

## 2. Personas y roles

| N.º | Lo que entendimos | Correcto | Corregir | Si hay que corregir, ¿cómo es? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Mirian Franco (Administradora): elabora la Orden de Pedido, la corrige cuando es devuelta, crea usuarios y puede pausar, cancelar y reabrir pedidos. | ☐ | ☐ |  |
| 7 | Marcela Catucuamba (Compras Ecuador): envía la Orden de Pedido a revisión, recibe las devoluciones, verifica la corrección, la reenvía y da la validación final del Cierre documental. | ☐ | ☐ |  |
| 8 | David Tulcán (Compras China): revisa la Orden de Pedido, la devuelve con observaciones o autoriza la fabricación. Trabaja en Fabricación, Embarque y Packing List, Reporte de mercadería (lo sube), BL y Viaje marítimo. | ☐ | ☐ |  |
| 9 | Andrea Collaguazo (Compras China): puede hacer todo lo que hace David (suplente). | ☐ | ☐ |  |
| 10 | Andrea Quishpe (Marketing): sube el Zip de etiquetas del pedido y registra el código de los productos nuevos. | ☐ | ☐ |  |
| 11 | Anderson Enriquez (Logística): da el check del Reporte de mercadería, trabaja en Desaduanización y Bodega, y completa los documentos del Cierre documental. | ☐ | ☐ |  |
| 12 | Junta de Socios (David, Daniel, Juan, Diego): ve todos los pedidos y puede pausar, cancelar y reabrir pedidos. No aprueba la fabricación. | ☐ | ☐ |  |
| 13 | Cada usuario ve y descarga los documentos de las etapas en las que trabaja. | ☐ | ☐ |  |
| 14 | Cualquier usuario asignado a una etapa puede revertir un check de esa etapa, indicando el motivo. | ☐ | ☐ |  |

## 3. Plazos y cronograma

| N.º | Lo que entendimos | Correcto | Corregir | Si hay que corregir, ¿cómo es? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Los plazos se cuentan en días hábiles (lunes a viernes). No se descuentan feriados. | ☐ | ☐ |  |
| 16 | Cada etapa empieza cuando termina la anterior. | ☐ | ☐ |  |
| 17 | El cronograma completo suma 123 días hábiles (10 etapas). | ☐ | ☐ |  |
| 18 | La meta es 99 días hábiles. El sistema muestra cuántos días se desvía cada pedido de la meta. | ☐ | ☐ |  |
| 19 | El sistema avisa 3 días hábiles antes de que venza una etapa y cuando ya venció. Avisa a Compras Ecuador y el retraso lo ven todos. | ☐ | ☐ |  |
| 20 | La fecha de inicio de Fabricación la calcula el sistema; se puede cambiar a mano con una advertencia. La Fabricación se puede ampliar hasta 10 días hábiles en total, con motivo. | ☐ | ☐ |  |

## 4. Las 10 etapas del pedido

| N.º | Lo que entendimos | Correcto | Corregir | Si hay que corregir, ¿cómo es? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Ya no existe la etapa "Aprobación de la Junta". David autoriza la fabricación, como dice el Procedimiento de compra. | ☐ | ☐ |  |
| 22 | Etapa 1 – Solicitud y creación. Mirian elabora la Orden de Pedido y Andrea Quishpe sube las etiquetas. Sin plazo. Documentos obligatorios: Excel del pedido y Zip de etiquetas. | ☐ | ☐ |  |
| 23 | Etapa 2 – Revisión y corrección. David. 3 días hábiles por revisión (más 3 de corrección y 3 de nueva revisión cada vez que se devuelve). | ☐ | ☐ |  |
| 24 | Etapa 3 – Fabricación. David. 35 días hábiles (ampliable hasta +10). | ☐ | ☐ |  |
| 25 | Etapa 4 – Aprobación de embarque y Packing List. David. 10 días hábiles. Obligatorios: Packing List y Commercial Invoice. | ☐ | ☐ |  |
| 26 | Etapa 5 – Reporte de mercadería. David sube el reporte y Anderson da el check. 5 días hábiles. Obligatorio: Reporte de mercadería (Excel). | ☐ | ☐ |  |
| 27 | Etapa 6 – BL y contenedores. David. 5 días hábiles. Obligatorio: BL en PDF. El número de BL y de contenedores se escribe si se tiene (opcional). | ☐ | ☐ |  |
| 28 | Etapa 7 – Viaje marítimo. David. 40 días hábiles. El avance se registra a mano. | ☐ | ☐ |  |
| 29 | Etapa 8 – Desaduanización. Anderson. 15 días hábiles. Estados: En trámite, Retenido, Liberado. Incluye una casilla informativa "Pago realizado", sin montos. | ☐ | ☐ |  |
| 30 | Etapa 9 – Bodega. Anderson. 5 días hábiles. Se verifica lo recibido contra el Packing List y se registran novedades con fotos. El sistema genera el informe de incidencias. | ☐ | ☐ |  |
| 31 | Etapa 10 – Cierre documental. Anderson completa los documentos y Marcela da la validación final. 5 días hábiles. | ☐ | ☐ |  |

## 5. Revisión y corrección de la Orden de Pedido

| N.º | Lo que entendimos | Correcto | Corregir | Si hay que corregir, ¿cómo es? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | David tiene máximo 3 días hábiles para revisar la Orden de Pedido. | ☐ | ☐ |  |
| 33 | Si encuentra errores, la devuelve a Marcela con observaciones específicas y el pedido queda "En corrección". | ☐ | ☐ |  |
| 34 | Marcela informa a Mirian. Mirian corrige (o pide la corrección a un colaborador) en máximo 3 días hábiles. | ☐ | ☐ |  |
| 35 | Marcela comprueba la corrección y la reenvía a David, que vuelve a revisar en máximo 3 días hábiles. El cronograma se recalcula. | ☐ | ☐ |  |
| 36 | No se puede iniciar la fabricación mientras haya observaciones pendientes. | ☐ | ☐ |  |
| 37 | Al autorizar, David registra el N.º de Orden de Fabricación de Latinoamérica World (obligatorio). El contrato en PDF es opcional. | ☐ | ☐ |  |
| 38 | Cuando empieza la Fabricación, los datos del pedido se bloquean. El Excel del pedido se puede reemplazar por una versión nueva, con una observación. | ☐ | ☐ |  |

## 6. Pedido y documentos

| N.º | Lo que entendimos | Correcto | Corregir | Si hay que corregir, ¿cómo es? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | Para crear un pedido se necesita: nombre o descripción, fecha del pedido, Excel del pedido y Zip de etiquetas. | ☐ | ☐ |  |
| 40 | Código del pedido: IMP – año – número consecutivo – producto (ejemplo: IMP-2026-006-PANEL-EXT-WPC). | ☐ | ☐ |  |
| 41 | Cada pedido indica el tipo de etiqueta (Neutral o Norma) y si es Urgente. Son datos informativos y no cambian los plazos. | ☐ | ☐ |  |
| 42 | La bodega de destino es Chongón por defecto; se puede elegir Quito, Ibarra u otra. Se registra el puerto de llegada. | ☐ | ☐ |  |
| 43 | Se aceptan archivos PDF, Excel, Word, JPG/PNG y Zip de hasta 100 MB. | ☐ | ☐ |  |
| 44 | Ningún documento se borra. Si se sube uno nuevo, queda el historial de versiones. | ☐ | ☐ |  |
| 45 | Un documento se puede subir como archivo, pegar como enlace de Google Drive, o ambos. | ☐ | ☐ |  |
| 46 | Certificado de origen, fotos de inspección y contrato de fabricación son opcionales y no detienen el pedido. | ☐ | ☐ |  |
| 47 | Si el pedido llega incompleto, se registra qué no llegó y por qué. El pedido se finaliza cuando llega la última parte. | ☐ | ☐ |  |

## 7. Estados del pedido

| N.º | Lo que entendimos | Correcto | Corregir | Si hay que corregir, ¿cómo es? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | Cada pedido tiene un estado general: En proceso, En corrección, En pausa, Cancelado, Finalizado o Reabierto. Además se muestra la etapa en la que está (por ejemplo: En fabricación, En tránsito). | ☐ | ☐ |  |
| 49 | Solo el Administrador o la Junta pueden pausar, reanudar o cancelar un pedido, en cualquier etapa y con motivo. | ☐ | ☐ |  |
| 50 | Solo la Junta o el Administrador pueden reabrir un pedido finalizado, con motivo. | ☐ | ☐ |  |
| 51 | Todo cambio queda registrado: quién lo hizo, fecha, hora y motivo. | ☐ | ☐ |  |

## 8. Producto nuevo

| N.º | Lo que entendimos | Correcto | Corregir | Si hay que corregir, ¿cómo es? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | El producto nuevo tiene su propio flujo, separado del pedido, con 6 pasos. | ☐ | ☐ |  |
| 53 | Paso 1 – Origen: lo solicita Ecuador o lo propone China. Sin plazo. | ☐ | ☐ |  |
| 54 | Paso 2 – Investigación y revisión de origen (es un solo paso). Responsable: Compras Ecuador. | ☐ | ☐ |  |
| 55 | Paso 3 – Ficha técnica (PDF, obligatoria). Responsable: Compras China. Se envía junto con el catálogo. | ☐ | ☐ |  |
| 56 | Paso 4 – Catálogo de colores y diseños (obligatorio) y aprobación. China lo elabora y Compras Ecuador lo aprueba. 10 días hábiles. | ☐ | ☐ |  |
| 57 | Paso 5 – Codificación. Sistemas / Marketing. 4 días hábiles desde la aprobación del catálogo. El código solo se registra; el sistema no lo genera. | ☐ | ☐ |  |
| 58 | Paso 6 – El producto se puede incluir en un pedido. | ☐ | ☐ |  |
| 59 | Si Compras Ecuador rechaza un producto, debe escribir el motivo y queda registrado. | ☐ | ☐ |  |

## 9. Entrega del 13/11/2026

| N.º | Lo que entendimos | Correcto | Corregir | Si hay que corregir, ¿cómo es? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | Entra: usuarios y roles, pedidos y rastreo, cronograma y semáforo, checks y checklists, revisión y corrección, documentos, observaciones, pausar/cancelar/reabrir, bodega, historial de cambios, alertas dentro del sistema, producto nuevo (versión básica) y exportar a PDF y Excel la lista de pedidos y el cronograma. | ☐ | ☐ |  |
| 61 | No entra (se hará después): copia automática a Google Drive, avisos por correo o WhatsApp, seguimiento automático de la naviera, tableros con gráficos, visor del Excel en pantalla, chat, idioma inglés, nueva versión del pedido completo e historial de pedidos antiguos. | ☐ | ☐ |  |
| 62 | Se cargarán los 7 pedidos en curso. Mirian entregará un Excel con sus datos antes del 04/11/2026. | ☐ | ☐ |  |
| 63 | Mirian contratará el servidor y el dominio (dirección web) del sistema. | ☐ | ☐ |  |

# PARTE B — Lo que falta definir

## B1. Plazos

B1.1. Producto nuevo, paso 2 (Investigación y revisión de origen): ¿cuántos días hábiles dura? En un lugar dijo 7 días (+10 si visitan fábricas) y en otro 10 días.

Lo que usamos por ahora: 7 días hábiles, +10 si visitan fábricas.

Respuesta:

B1.2. Cuando el pedido incluye un producto nuevo, ¿la revisión de David sigue siendo de 3 días o se suman 10 días más? (El Procedimiento dice máximo 3 días.)

Lo que usamos por ahora: 3 días, sin días adicionales.

Respuesta:

## B2. Checklist de cada etapa

Solo tenemos el checklist de la revisión. Para las demás etapas proponemos lo siguiente. Corrija, agregue o quite puntos.

B2.1. Etapa 2 – Revisión

Lo que usamos por ahora: ¿Cuáles de estos puntos revisa David? Formato y fechas del cronograma · Observaciones de Compras China · Información cargada correcta y completa · Etiquetas, productos y fechas de vencimiento completos.

Respuesta:

B2.2. Etapa 3 – Fabricación

Lo que usamos por ahora: Inicio de fabricación confirmado · Fin de fabricación confirmado.

Respuesta:

B2.3. Etapa 4 – Aprobación de embarque y Packing List

Lo que usamos por ahora: Embarque aprobado · Packing List subido · Commercial Invoice subido.

Respuesta:

B2.4. Etapa 5 – Reporte de mercadería

Lo que usamos por ahora: Reporte de China subido · Mercadería enviada verificada como correcta.

Respuesta:

B2.5. Etapa 6 – BL y contenedores

Lo que usamos por ahora: BL subido.

Respuesta:

B2.6. Etapa 7 – Viaje marítimo

Lo que usamos por ahora: Zarpe registrado · Llegada a puerto registrada.

Respuesta:

B2.7. Etapa 8 – Desaduanización

Lo que usamos por ahora: Estado actualizado (En trámite / Retenido / Liberado) · Mercadería liberada.

Respuesta:

B2.8. Etapa 9 – Bodega

Lo que usamos por ahora: Mercadería recibida en bodega · Verificada contra el Packing List · Novedades registradas con fotos (o "sin novedades").

Respuesta:

B2.9. Etapa 10 – Cierre documental

Lo que usamos por ahora: Documentos de todas las etapas completos (Anderson) · Validación final (Marcela).

Respuesta:

## B3. Permisos y estados

B3.1. ¿Se pueden eliminar pedidos o solo cancelarlos? (Por la auditoría recomendamos no eliminar.)

Lo que usamos por ahora: No se eliminan; se cancelan con motivo.

Respuesta:

B3.2. ¿Qué documentos puede ver y descargar la Junta? ¿Y los usuarios de Consulta?

Lo que usamos por ahora: Junta: todos. Consulta: ninguno, solo el seguimiento.

Respuesta:

B3.3. Un pedido en pausa, ¿puede seguir recibiendo checks o queda detenido hasta reanudarse?

Lo que usamos por ahora: Queda detenido hasta reanudarse.

Respuesta:

B3.4. Cuando se reabre un pedido finalizado, ¿cómo se vuelve a cerrar? ¿Marcela debe validarlo otra vez?

Lo que usamos por ahora: Sí, Marcela lo valida otra vez.

Respuesta:

B3.5. Etapas 5 y 6 (Reporte y BL): ¿qué estado debe ver el usuario en el rastreo? Usted eliminó "Documentos de embarque".

Lo que usamos por ahora: "Pendiente de embarque".

Respuesta:

## B4. Etiquetas y documentos

B4.1. ¿Qué significan "urgente", "neutral" y "norma"? ¿Qué son los "3 días" que aparecen junto a las etiquetas?

Lo que usamos por ahora: Tipo de etiqueta Neutral o Norma, y una marca Urgente aparte, solo informativos.

Respuesta:

B4.2. Las fotos de inspección, ¿en qué formato llegan? (En el documento anterior decía Excel.)

Lo que usamos por ahora: Imágenes, PDF o Excel.

Respuesta:

## B5. Datos generales

B5.1. ¿Cuántos usuarios más habrá en 2027, cuando lleguen unos 7 contenedores al mes?

Respuesta:

B5.2. ¿Las fechas y horas del sistema se muestran en hora de Ecuador o de China?

Respuesta:

B5.3. ¿Cada cuánto se debe sacar una copia de seguridad del sistema (diaria, semanal)?

Respuesta:

B5.4. ¿Para qué fecha estará lista la cuenta Gmail de Decokasa para Google Drive?

Lo que usamos por ahora: Después del 13/11/2026.

Respuesta:

## B6. Archivos de ejemplo

Marque con una X lo que envía (pueden ser de pedidos anteriores):

☐  Packing List

☐  Commercial Invoice

☐  BL

☐  Contrato u orden de fabricación de Latinoamérica World

☐  Reporte de mercadería de China

☐  Una etiqueta de cada tipo (neutral, norma, urgente)

☐  Excel con los 7 pedidos en curso (antes del 04/11/2026)

# PARTE C — Confirmación final

C1. ¿Hay algún paso, caso especial o excepción del proceso que no hayamos mencionado?

Respuesta:

C2. Con este documento completo, ¿confirma que describe cómo trabaja Decokasa?

☐ Sí        ☐ No (explique abajo)

Firma: ____________________________________

Nombre: ____________________________________

Fecha: ____________________