DECOKASA S.A.S

Decokasa Tracking

Plan maestro de construcción del software

Desde el levantamiento de requerimientos hasta las pruebas finales, con la skill recomendada para cada tarea

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Proyecto | Sistema web de seguimiento de importaciones China → Ecuador (rastreo tipo Servientrega) |
| Cliente | Decokasa S.A.S — contacto: Mirian Franco (Sistemas) |
| Equipo | 1 desarrollador full stack · lunes a viernes 8 h + sábados 09:00–12:30 (43,5 h/semana) |
| Stack | React + TypeScript + Tailwind · Spring Boot 3 (Java 21) · PostgreSQL · Docker |
| Metodología | Scrum adaptado a un desarrollador · sprints de 2 semanas · Jira |
| Fecha del documento | 06/10/2026 · versión 1.0 |

# Contenido

# 1. Resumen ejecutivo

Decokasa importa mercadería desde China y hoy sigue sus pedidos con Excel y WhatsApp. La información queda dispersa, se olvida o llega tarde, y nadie en Ecuador sabe con certeza en qué punto está cada pedido. Este documento define cómo construir, de principio a fin, un sistema web profesional donde cada responsable da su check por etapa, sube documentos y escribe observaciones, y donde todos ven el estado del pedido en tiempo real, como en un rastreo de Servientrega.

El plan sigue un ciclo de trabajo fijo para cada historia de usuario: planificar → escribir pruebas → implementar → revisar → verificar → recordar → mejorar. Para cada tarea se indica la skill de Claude Code que conviene usar, la herramienta y el entregable.

## 1.1 Qué se entrega

- Aplicación web responsive (escritorio y celular) con login, 7 roles y permisos por etapa.

- Rastreo de pedidos con línea de estados horizontal de 11 etapas y semáforo de plazos en días hábiles.

- Check list, documentos con versiones, observaciones, auditoría y alertas por etapa.

- Flujo de productos nuevos, reportes exportables, administración de usuarios y configuración.

- API REST documentada (OpenAPI), base de datos PostgreSQL con migraciones, despliegue con Docker y pruebas automáticas.

## 1.2 Calendario general

| Bloque | Fechas | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Sprint 0 — Descubrimiento | 12/10 – 17/10/2026 | Requisitos cerrados, backlog en Jira, arquitectura, modelo de datos y diseño base |
| Sprints 1 y 2 | 19/10 – 14/11/2026 | Piloto: login, pedidos, cronograma, línea de estados y checks |
| Sprints 3 a 5 | 16/11 – 26/12/2026 | Documentos, auditoría, bodega, alertas, productos nuevos, reportes |
| Sprint 6 | 28/12/2026 – 09/01/2027 | Idiomas, endurecimiento de seguridad, rendimiento, pruebas completas |
| Sprint 7 | 11/01 – 23/01/2027 | Pruebas con usuarios, migración, producción y capacitación |

Si la entrega comprometida con el cliente es de 15 días hábiles, solo cabe la Fase 1 (núcleo operativo, ~127 h). Ver el archivo guia_implementacion_15_dias.md. Este documento describe el sistema completo y profesional (~560–590 h).

# 2. Tecnologías, herramientas y servicios

Las recomendaciones priorizan herramientas estables, con buena documentación y bajo costo para una empresa mediana. Ya tienes instalados en tu equipo: Java (JDK 26), Maven 3.9, Node.js 22, Docker y PostgreSQL 18.

## 2.1 Stack principal

| Capa | Recomendado | Por qué |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React 19 + TypeScript + Vite | Se reutiliza la demo de AI Studio (ya está en React + TS) |
| Estilos y componentes | Tailwind CSS 4 + shadcn/ui + lucide-react | Componentes accesibles (tablas, modales, formularios) con los colores de la marca |
| Estado y datos en frontend | TanStack Query + React Router + React Hook Form + Zod | Caché de la API, rutas protegidas y validación de formularios |
| Backend | Spring Boot 3.x con Java 21 LTS | Robusto para reglas de negocio, seguridad y tareas programadas |
| Acceso a datos | Spring Data JPA (Hibernate) + Flyway | Migraciones versionadas del esquema |
| Base de datos | PostgreSQL 16 o 17 (en Docker) | Relacional, transaccional, ideal para auditoría |
| Seguridad | Spring Security + JWT + BCrypt | Login propio con roles, sin depender de Google |
| Tiempo real | WebSocket (STOMP) de Spring | Los checks se ven al instante en todas las pantallas |
| Archivos | Almacenamiento compatible con S3 (MinIO local, Cloudflare R2 en producción) | Archivos de hasta 100 MB fuera de la base de datos |
| Google Drive | Google Drive API desde el servidor (cuenta de servicio) | Copia en segundo plano; China nunca toca Google |
| Documentación de API | springdoc-openapi (Swagger UI) | Contrato de la API siempre actualizado |
| Contenedores | Docker + Docker Compose | Mismo entorno en desarrollo, pruebas y producción |

Sobre Prisma: Prisma es un ORM para backends en Node.js/TypeScript. No funciona con Spring Boot. Con el stack elegido, el equivalente es JPA/Hibernate + Flyway. Solo usarías Prisma si el backend se hiciera en Node (por ejemplo, NestJS). Recomendación: mantener Spring Boot + JPA + Flyway y no mezclar dos backends.

Sobre la versión de Java: tienes instalado el JDK 26, que no es de soporte largo. Para producción usa Java 21 LTS (instálalo junto al 26 y selecciónalo en el proyecto con Maven Toolchains o JAVA_HOME).

## 2.2 Herramientas de trabajo

| Para qué | Herramienta | Alternativa |
| --- | --- | --- |
| Gestión Scrum, historias, sprints | Jira Software (plan gratuito hasta 10 usuarios) | GitHub Projects, Trello |
| Código y control de versiones | Git + GitHub (repositorio privado) | GitLab |
| Integración continua | GitHub Actions | GitLab CI |
| Diseño de pantallas | Figma / FigJam | Penpot |
| Diagramas | Mermaid en el repositorio + draw.io | Excalidraw, PlantUML |
| Editor | IntelliJ IDEA (backend) + VS Code (frontend) | Solo VS Code |
| Pruebas de API manuales | Bruno o Postman | Swagger UI |
| Cliente de base de datos | DBeaver o pgAdmin | Azure Data Studio |
| Asistente de desarrollo | Claude Code con las skills de este documento | — |

## 2.3 Servicios para producción

| Servicio | Recomendado | Notas |
| --- | --- | --- |
| Servidor | VPS con Docker (Hetzner, DigitalOcean o similar) | Bajo costo; probar latencia desde China y Ecuador antes de elegir región |
| Dominio y HTTPS | Dominio propio + Cloudflare (DNS) + certificado Let's Encrypt | Proxy inverso con Nginx o Caddy |
| Archivos | Cloudflare R2 (compatible con S3) | Sin costo de salida de datos |
| Correo de alertas | Brevo, Amazon SES o SMTP corporativo | Para avisos de retraso |
| Monitoreo de errores | Sentry | Errores de frontend y backend con contexto |
| Disponibilidad | Uptime Kuma (autoalojado) | Avisa si el sitio se cae |
| Respaldos | pg_dump diario + copia en R2 (retención 30 días) | Probar la restauración una vez al mes |
| Calidad y seguridad del código | SonarCloud + Dependabot + OWASP Dependency-Check + Trivy | Revisan código, dependencias e imágenes Docker |

# 3. Metodología: Scrum para un desarrollador

Scrum se adapta a una sola persona: se mantienen los artefactos (backlog, sprint, incremento) y se reducen las ceremonias. El cliente participa como Product Owner delegado (Mirian Franco) y aprueba cada incremento.

## 3.1 Roles

| Rol Scrum | Quién | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Mirian Franco (Decokasa) | Prioriza el backlog, aclara dudas, acepta historias |
| Scrum Master + Equipo | Tú (desarrollador) | Planifica, construye, prueba y entrega |
| Interesados | Junta de Socios, David, Anderson, Marcela | Prueban en las revisiones de sprint |

## 3.2 Ceremonias

| Ceremonia | Cuándo | Duración | Skill de apoyo |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Lunes de inicio de sprint | 1 h | `ecc:plan`, `to-issues` |
| Daily (bitácora) | Cada mañana | 10 min escritos | `ecc:save-session` / `ecc:resume-session` |
| Refinamiento | Miércoles de la 2.ª semana | 45 min | `grill-me`, `ecc:plan-prd` |
| Sprint Review (demo) | Viernes de cierre | 45 min con el cliente | `ecc:ui-demo` |
| Retrospectiva | Viernes de cierre | 20 min | `ecc:learn`, `ecc:continuous-learning-v2` |

## 3.3 Estimación y capacidad

- Puntos de historia en escala Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13). Una historia de 13 se divide.

- Capacidad del sprint: 87 h. Velocidad inicial estimada: 20–25 puntos por sprint; se ajusta tras el Sprint 1.

- Se reserva un 15–20 % de cada sprint para pruebas, correcciones e imprevistos.

## 3.4 Definition of Ready (lista para empezar)

- Tiene formato de historia de usuario y criterios de aceptación en Gherkin.

- Está estimada, sin dependencias bloqueantes y con diseño de pantalla aprobado si tiene interfaz.

- Las reglas de negocio están confirmadas por el cliente.

## 3.5 Definition of Done (terminada de verdad)

- Código revisado (`/code-review`) y sin hallazgos críticos de seguridad.

- Pruebas unitarias e de integración en verde; cobertura del módulo ≥ 80 %.

- Funciona en el ambiente de pruebas, en escritorio y en celular de 375 px.

- API documentada en OpenAPI; migración Flyway incluida si cambió el esquema.

- Historia demostrada y aceptada por el Product Owner; estado "Done" en Jira.

# 4. Ciclo de trabajo por historia y skills

Cada historia de usuario recorre siempre los mismos siete pasos. Esta es la regla que hace que el sistema salga profesional y no improvisado.

PLAN  →  TEST  →  IMPLEMENT  →  REVIEW  →  VERIFY  →  REMEMBER  →  IMPROVE

|        |          |             |          |           |            |

|        |          |             |          |           |            └─ refactor, retro

|        |          |             |          |           └─ memoria, ADR, docs

|        |          |             |          └─ E2E, navegador, criterios

|        |          |             └─ revisión de código y seguridad

|        |          └─ código mínimo para pasar las pruebas

|        └─ pruebas primero (TDD)

└─ entender la historia y diseñar la solución

| Paso | Qué haces | Skills / comandos | Salida |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Plan | Leer la historia, aclarar dudas, diseñar endpoints, tablas y pantallas | `ecc:plan`, `spec-driven-development`, `grill-me`, agente `ecc:architect` | Plan técnico de la historia |
| 2. Test | Escribir las pruebas que fallan antes del código | `ecc:tdd-workflow`, `ecc:springboot-tdd`, `ecc:react-testing` | Pruebas en rojo |
| 3. Implement | Escribir el código mínimo para pasar las pruebas | Backend: `ecc:springboot-patterns`, `java-springboot`, `ecc:jpa-patterns` Frontend: `ecc:react-patterns`, `shadcn`, `vercel-react-best-practices` | Pruebas en verde |
| 4. Review | Revisar calidad, seguridad y simplicidad | `/code-review`, agentes `ecc:java-reviewer`, `ecc:typescript-reviewer`, `ecc:security-review`, `/simplify` | Hallazgos corregidos |
| 5. Verify | Probar el flujo completo como usuario | `ecc:verification-loop`, `ecc:springboot-verification`, `ecc:e2e-testing`, `webapp-testing` | Criterios de aceptación cumplidos |
| 6. Remember | Guardar decisiones y aprendizajes | Memoria de Claude Code, `ecc:architecture-decision-records`, `ecc:update-docs`, `ecc:save-session` | ADR, docs y memoria actualizados |
| 7. Improve | Mejorar lo que costó o quedó complejo | `improve-codebase-architecture`, `ecc:refactor-clean`, `ecc:learn`, `ecc:continuous-learning-v2` | Deuda técnica controlada |

# 5. Catálogo de skills

Se indica si la skill ya está instalada en tu Claude Code o si hay que instalarla. Solo se recomiendan skills de fuentes conocidas o con más de 10.000 instalaciones.

## 5.1 Ya instaladas

| Área | Skills |
| --- | --- |
| Requisitos y planificación | `ecc:plan-prd`, `ecc:prp-prd`, `ecc:plan`, `ecc:blueprint`, `ecc:plan-canvas`, `ecc:product-capability` |
| Jira | `ecc:jira`, `ecc:jira-integration` |
| Arquitectura y decisiones | `ecc:architecture-decision-records`, `ecc:api-design`, `ecc:hexagonal-architecture`, agentes `ecc:architect`, `ecc:planner` |
| Diagramas | `artifact-diagramming`, `figma:figma-generate-diagram`, `figma:figma-use-figjam` |
| Diseño de interfaz | `impeccable:impeccable`, `taste-skill:*`, `ecc:design-system`, `ecc:frontend-design-direction`, `ecc:accessibility`, `figma:*` |
| Backend Spring Boot | `ecc:springboot-patterns`, `ecc:springboot-security`, `ecc:springboot-tdd`, `ecc:springboot-verification`, `ecc:jpa-patterns`, `ecc:java-coding-standards` |
| Base de datos | `ecc:postgres-patterns`, `ecc:database-migrations`, agente `ecc:database-reviewer` |
| Frontend | `ecc:react-patterns`, `ecc:frontend-patterns`, `ecc:vite-patterns`, `ecc:react-testing`, `ecc:react-performance` |
| Pruebas | `ecc:tdd-workflow`, `ecc:e2e-testing`, `ecc:verification-loop`, `ecc:browser-qa` |
| Revisión y seguridad | `/code-review`, `/simplify`, `/security-review`, `ecc:security-review`, `ecc:security-scan`, agentes `ecc:java-reviewer`, `ecc:typescript-reviewer`, `ecc:security-reviewer` |
| Despliegue | `ecc:docker-patterns`, `ecc:deployment-patterns`, `ecc:canary-watch` |
| Memoria y mejora | `ecc:learn`, `ecc:continuous-learning-v2`, `ecc:save-session`, `ecc:resume-session`, `ecc:update-docs`, `ecc:refactor-clean` |

## 5.2 Recomendadas para instalar

| Skill | Instalaciones | Uso en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| `mattpocock/skills@grill-me` | 1,3 M | Interrogar el plan y cerrar los pendientes del cliente |
| `mattpocock/skills@to-prd` | 351 K | Convertir documento y conversación en PRD |
| `mattpocock/skills@to-issues` | 339 K | Partir el PRD en historias y tareas para Jira |
| `mattpocock/skills@domain-modeling` | 764 K | Modelar el dominio antes de la base de datos |
| `mattpocock/skills@code-review` | 670 K | Revisión de código complementaria |
| `mattpocock/skills@improve-codebase-architecture` | 1,1 M | Paso "Improve": detectar mejoras de arquitectura |
| `addyosmani/agent-skills@spec-driven-development` | 49 K | Implementar historia por historia desde la especificación |
| `addyosmani/agent-skills@security-and-hardening` | 52 K | Endurecimiento de seguridad |
| `github/awesome-copilot@java-springboot` | 21 K | Buenas prácticas de Spring Boot |
| `github/awesome-copilot@multi-stage-dockerfile` | 28 K | Dockerfiles livianos y seguros |
| `shadcn-ui/ui@shadcn` | 362 K (oficial) | Componentes de interfaz |
| `wshobson/agents@tailwind-design-system` | 67 K | Sistema de diseño con Tailwind |
| `vercel-labs/agent-skills@vercel-react-best-practices` | 772 K | Buenas prácticas de React |
| `vercel-labs/agent-skills@web-design-guidelines` | 702 K | Revisión de diseño y accesibilidad web |
| `spillwavesolutions/design-doc-mermaid@design-doc-mermaid` | 64 K | Diagramas Mermaid en la documentación |
| `anthropics/skills@webapp-testing` | 170 K (oficial) | Pruebas en el navegador |

### Comandos de instalación

npx skills add mattpocock/skills@grill-me -g -y

npx skills add mattpocock/skills@to-prd -g -y

npx skills add mattpocock/skills@to-issues -g -y

npx skills add mattpocock/skills@domain-modeling -g -y

npx skills add mattpocock/skills@code-review -g -y

npx skills add mattpocock/skills@improve-codebase-architecture -g -y

npx skills add addyosmani/agent-skills@spec-driven-development -g -y

npx skills add addyosmani/agent-skills@security-and-hardening -g -y

npx skills add github/awesome-copilot@java-springboot -g -y

npx skills add github/awesome-copilot@multi-stage-dockerfile -g -y

npx skills add shadcn-ui/ui@shadcn -g -y

npx skills add wshobson/agents@tailwind-design-system -g -y

npx skills add vercel-labs/agent-skills@vercel-react-best-practices -g -y

npx skills add vercel-labs/agent-skills@web-design-guidelines -g -y

npx skills add spillwavesolutions/design-doc-mermaid@design-doc-mermaid -g -y

npx skills add anthropics/skills@webapp-testing -g -y

# 6. Plan paso a paso por fases

Las fases 0 a 4 se hacen en el Sprint 0. Las fases 5 a 8 se repiten en cada sprint, historia por historia. Las fases 9 y 10 cierran el proyecto.

## Fase 0 — Preparación del entorno

Objetivo: tener todo listo para trabajar con orden desde el primer día.

| # | Tarea | Skill | Herramienta | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Crear repositorio privado en GitHub con ramas `main` y `develop` y protección de ramas | `ecc:git-workflow` | GitHub | Repositorio |
| 0.2 | Crear proyecto en Jira (clave DKT), tablero Scrum y flujo de estados | `ecc:jira`, `ecc:jira-integration` | Jira | Tablero listo |
| 0.3 | Conectar Jira con GitHub (commits con `DKT-12`) | `ecc:jira-integration` | Jira + GitHub | Trazabilidad |
| 0.4 | Instalar las skills de la sección 5.2 | `find-skills` | Claude Code | Skills listas |
| 0.5 | Instalar Java 21 LTS, IntelliJ, DBeaver, Bruno | — | Equipo local | Entorno listo |
| 0.6 | Crear `CLAUDE.md` del proyecto con convenciones | `/init`, `ecc:project-init` | Claude Code | Contexto del proyecto |

## Fase 1 — Levantamiento de requerimientos

Objetivo: convertir el documento del cliente en requisitos cerrados y aprobados.

| # | Tarea | Skill | Herramienta | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Revisar el documento del cliente y listar contradicciones | `grill-me` | Claude Code | Lista de pendientes |
| 1.2 | Preparar el cuestionario para la reunión con Mirian (9 pendientes) | `to-questionnaire` o `grill-me` | Documento | Cuestionario |
| 1.3 | Reunión de cierre de requisitos (1 h) y acta | — | Videollamada | Acta firmada |
| 1.4 | Redactar el PRD: alcance, roles, reglas de negocio, requisitos no funcionales | `ecc:plan-prd`, `to-prd` | Markdown en `/docs` | `docs/PRD.md` |
| 1.5 | Definir requisitos no funcionales: rendimiento, disponibilidad, seguridad, idioma, acceso desde China | `ecc:product-capability` | — | Sección en el PRD |

Pendientes que deben cerrarse: plazos (125 vs 99 días), etapa de pago, rol de la Junta, BL y contenedores, etapa del Commercial Invoice, plazos de producto nuevo, destinatarios de alertas, cuenta de Google Drive y archivos de ejemplo.

## Fase 2 — Backlog, historias de usuario y Jira

Objetivo: tener el trabajo dividido en épicas e historias estimadas y priorizadas.

| # | Tarea | Skill | Herramienta | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Crear las 12 épicas en Jira (ver tabla 7.1) | `ecc:jira` | Jira | Épicas |
| 2.2 | Partir el PRD en historias de usuario con criterios Gherkin | `to-issues`, `ecc:plan` | Jira | Backlog |
| 2.3 | Estimar en puntos y priorizar con el Product Owner (MoSCoW) | `ecc:plan` | Jira | Backlog priorizado |
| 2.4 | Planificar los sprints 1 a 7 | `ecc:blueprint` | Jira | Roadmap |

## Fase 3 — Modelado y arquitectura

Objetivo: definir cómo se construye antes de escribir código.

| # | Tarea | Skill | Herramienta | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Modelo de dominio: entidades, reglas e invariantes | `domain-modeling` | Mermaid | Modelo de dominio |
| 3.2 | Diagrama entidad-relación y diccionario de datos | `ecc:postgres-patterns`, agente `ecc:database-reviewer` | Mermaid / DBeaver | ER + tablas |
| 3.3 | Diagramas C4 (contexto, contenedores, componentes) | `design-doc-mermaid`, `artifact-diagramming` | Mermaid | `docs/arquitectura.md` |
| 3.4 | Diagramas de proceso (carriles), estados y secuencia | `artifact-diagramming`, `figma:figma-generate-diagram` | FigJam / Mermaid | Diagramas |
| 3.5 | Diseño de la API REST (recursos, errores, paginación) | `ecc:api-design` | OpenAPI | `docs/api.yaml` |
| 3.6 | Decisiones de arquitectura (JWT, archivos, Drive, WebSocket) | `ecc:architecture-decision-records` | Markdown | `docs/adr/*.md` |
| 3.7 | Modelo de amenazas de seguridad | `ecc:security-review`, `security-and-hardening` | — | Lista de amenazas |

## Fase 4 — Diseño de la interfaz

Objetivo: aprobar con el cliente cómo se ve cada pantalla antes de programarla.

| # | Tarea | Skill | Herramienta | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Sistema de diseño: colores (#FFD100, #515151, #6C6B6D, blanco), tipografía, espaciado, semáforo | `ecc:design-system`, `tailwind-design-system` | Figma / Tailwind | Tokens de diseño |
| 4.2 | Usar la demo de AI Studio como prototipo base | `impeccable:impeccable` | Demo exportada | Prototipo aprobado |
| 4.3 | Pantallas clave en Figma: login, inicio, pedidos, detalle con línea horizontal, panel de etapa | `figma:figma-generate-design` | Figma | Diseños |
| 4.4 | Revisión de accesibilidad y diseño web | `web-design-guidelines`, `ecc:accessibility` | — | Correcciones |

## Fase 5 — Base técnica (Sprint 1)

Objetivo: dejar el esqueleto funcionando con compilación, pruebas y despliegue automáticos.

| # | Tarea | Skill | Herramienta | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Proyecto Spring Boot (Web, Security, Data JPA, Validation, Flyway, WebSocket, Actuator) | `ecc:springboot-patterns`, `java-springboot` | Spring Initializr | `/backend` |
| 5.2 | Proyecto React + TS + Vite + Tailwind + shadcn reutilizando la demo | `ecc:vite-patterns`, `shadcn` | Vite | `/frontend` |
| 5.3 | `docker-compose.yml` con PostgreSQL, MinIO, backend y frontend | `ecc:docker-patterns`, `multi-stage-dockerfile` | Docker | Entorno local |
| 5.4 | Pipeline CI: compilar, pruebas, análisis de dependencias | `ecc:deployment-patterns` | GitHub Actions | CI en verde |
| 5.5 | Ambiente de pruebas (staging) en el VPS | `ecc:deployment-patterns` | VPS + Docker | URL de pruebas |

## Fase 6 — Backend: API REST (Sprints 1 a 5)

Objetivo: construir la lógica de negocio con seguridad y pruebas.

| # | Tarea | Skill | Herramienta | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Login, JWT, roles y matriz de permisos | `ecc:springboot-security`, `security-and-hardening` | Spring Security | Autenticación |
| 6.2 | Motor de cronograma en días hábiles y semáforo (portar `dateUtils.ts` de la demo) | `ecc:springboot-tdd` | JUnit 5 | Servicio probado |
| 6.3 | Pedidos, etapas, checks, devoluciones, reversiones, pausa | `ecc:springboot-patterns`, `ecc:jpa-patterns` | Spring Boot | Endpoints |
| 6.4 | Documentos (100 MB, versiones) y copia a Drive en segundo plano | `ecc:springboot-patterns` | S3 + Drive API | Endpoints |
| 6.5 | Observaciones, auditoría automática y WebSocket | `ecc:springboot-patterns` | STOMP | Tiempo real |
| 6.6 | Alertas programadas y correo | `ecc:springboot-patterns` | `@Scheduled` + SMTP | Alertas |
| 6.7 | Productos nuevos, reportes y exportación PDF/Excel | `ecc:api-design` | Apache POI, OpenPDF | Endpoints |

## Fase 7 — Frontend (Sprints 1 a 6)

Objetivo: construir las pantallas conectadas a la API.

| # | Tarea | Skill | Herramienta | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Cliente de API tipado, manejo de sesión y rutas protegidas por rol | `ecc:react-patterns`, `vercel-react-best-practices` | TanStack Query | Base frontend |
| 7.2 | Reutilizar los componentes de la demo cambiando datos en memoria por la API | `ecc:frontend-patterns` | React | Pantallas conectadas |
| 7.3 | Formularios validados (pedido, usuario, motivos) | `ecc:react-patterns` | React Hook Form + Zod | Formularios |
| 7.4 | Tiempo real en la línea de estados | `ecc:react-patterns` | STOMP.js | Actualización en vivo |
| 7.5 | Idiomas español e inglés | `ecc:i18n-sync` | react-i18next | ES / EN |
| 7.6 | Rendimiento y celular | `ecc:react-performance`, `mobile-native` | Lighthouse | Puntaje ≥ 90 |

## Fase 8 — Calidad y seguridad (cada sprint)

Objetivo: que ningún código llegue a producción sin revisión.

| # | Tarea | Skill | Herramienta | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Revisión de código de cada historia | `/code-review`, agentes `ecc:java-reviewer`, `ecc:typescript-reviewer` | Claude Code | Hallazgos corregidos |
| 8.2 | Revisión de seguridad por módulo | `/security-review`, `ecc:security-scan` | Claude Code | Informe |
| 8.3 | Análisis estático y de dependencias | — | SonarCloud, Dependabot, Trivy | Sin críticos |
| 8.4 | Escaneo dinámico del sitio de pruebas | — | OWASP ZAP | Informe |
| 8.5 | Simplificar código complejo | `/simplify`, `ecc:refactor-clean` | Claude Code | Código limpio |

## Fase 9 — Pruebas finales (Sprints 6 y 7)

Objetivo: demostrar con evidencia que el sistema cumple los requisitos.

| # | Tarea | Skill | Herramienta | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Pruebas E2E de los flujos críticos | `ecc:e2e-testing`, `webapp-testing` | Playwright | Suite E2E en verde |
| 9.2 | Pruebas de carga (50 usuarios simultáneos, archivos de 100 MB) | `ecc:benchmark` | k6 | Informe de rendimiento |
| 9.3 | Prueba de acceso desde China sin VPN | — | David / navegador | Acta |
| 9.4 | Pruebas de aceptación con usuarios por rol (UAT) | `ecc:browser-qa` | Guías por rol | Actas firmadas |
| 9.5 | Verificación final contra criterios de aceptación | `ecc:verification-loop`, `ecc:springboot-verification` | Claude Code | Checklist completo |

## Fase 10 — Producción, memoria y mejora

Objetivo: entregar, documentar y dejar el sistema listo para crecer.

| # | Tarea | Skill | Herramienta | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Migrar los 7 pedidos en curso | `ecc:database-migrations` | Scripts SQL | Datos reales |
| 10.2 | Despliegue a producción con respaldos y monitoreo | `ecc:deployment-patterns`, `ecc:canary-watch` | VPS, Sentry, Uptime Kuma | Sistema en vivo |
| 10.3 | Manual de usuario por rol y capacitación | `ecc:update-docs` | Documento + video | Manual |
| 10.4 | Piloto en paralelo con el Excel (2–4 semanas) | — | — | Validación |
| 10.5 | Guardar aprendizajes y decisiones | Memoria de Claude Code, `ecc:learn` | Claude Code | Memoria del proyecto |
| 10.6 | Revisión de arquitectura y plan de mejoras | `improve-codebase-architecture` | Claude Code | Backlog de mejoras |

# 7. Épicas, historias y sprints

## 7.1 Épicas en Jira

| Clave | Épica | Sprint | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| DKT-E01 | Autenticación, roles y permisos | 1 | Debe |
| DKT-E02 | Pedidos y rastreo | 1 | Debe |
| DKT-E03 | Motor de cronograma y semáforo | 1 | Debe |
| DKT-E04 | Etapas, check list y acciones | 2 | Debe |
| DKT-E05 | Documentos y Google Drive | 3 | Debe |
| DKT-E06 | Observaciones, auditoría y tiempo real | 3 | Debe |
| DKT-E07 | Productos del pedido y bodega | 4 | Debe |
| DKT-E08 | Alertas y notificaciones | 4 | Debe |
| DKT-E09 | Productos nuevos | 5 | Debería |
| DKT-E10 | Reportes y exportación | 5 | Debería |
| DKT-E11 | Administración: usuarios y configuración | 5 | Debería |
| DKT-E12 | Infraestructura, seguridad e idiomas | 0–7 | Debe |

## 7.2 Plantilla de historia de usuario

Título:   DKT-21 Dar check en una etapa

Historia: Como Editor de Compras China

quiero dar el check de mi etapa

para que el pedido avance y todos vean el nuevo estado.

Criterios de aceptación (Gherkin):

Escenario: check permitido

Dado que el pedido está en "Aprobación de embarque"

Y el Packing List y el Commercial Invoice están subidos

Y el check list está completo

Cuando David presiona "Dar check y avanzar" y confirma

Entonces el pedido pasa a "Reporte de mercadería"

Y queda un registro en la auditoría con fecha, hora y usuario

Escenario: falta un documento obligatorio

Dado que falta el Commercial Invoice

Entonces el botón está deshabilitado y dice "Falta subir: Commercial Invoice"

Puntos: 5   Épica: DKT-E04   Prioridad: Debe

## 7.3 Ejemplos de historias por rol

| Rol | Historia |
| --- | --- |
| Administrador | Como Administrador quiero crear usuarios y asignarles rol y etapas para controlar quién hace qué. |
| Marketing | Como Editor de Marketing quiero crear un pedido con su Excel y su Zip de etiquetas para iniciar el seguimiento. |
| Junta de Socios | Como Junta quiero aprobar o rechazar el paso a fabricación con motivo para controlar las compras. |
| Compras China | Como Editor de Compras China quiero pedir una ampliación de fabricación de hasta 10 días hábiles con motivo. |
| Logística | Como Editor de Logística quiero registrar la cantidad recibida por producto para generar el informe de incidencias. |
| Compras Ecuador | Como Editor de Compras Ecuador quiero dar la validación final del cierre documental para finalizar el pedido. |
| Consulta | Como usuario de Consulta quiero buscar un pedido por su código para ver su estado sin poder modificarlo. |

## 7.4 Flujo de estados en Jira

Backlog → Ready → In Progress → In Review → Testing → Done. Una historia solo pasa a Done si cumple la Definition of Done (sección 3.5).

## 7.5 Plan de sprints

| Sprint | Fechas | Objetivo | Épicas |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 12/10 – 17/10/2026 | Requisitos, backlog, arquitectura, diseño | Fases 0–4 |
| 1 | 19/10 – 31/10/2026 | Base técnica, login y roles, pedidos, cronograma | E01, E02, E03, E12 |
| 2 | 02/11 – 14/11/2026 | Piloto: línea de estados, panel de etapa y checks | E04 |
| 3 | 16/11 – 28/11/2026 | Documentos, Drive, observaciones, auditoría, tiempo real | E05, E06 |
| 4 | 30/11 – 12/12/2026 | Bodega, aduana, alertas, inicio con mis tareas | E07, E08 |
| 5 | 14/12 – 26/12/2026 | Productos nuevos, reportes, usuarios y configuración | E09, E10, E11 |
| 6 | 28/12/2026 – 09/01/2027 | Idiomas, seguridad, rendimiento, E2E completo | E12 |
| 7 | 11/01 – 23/01/2027 | UAT, migración, producción, capacitación | Fases 9–10 |

Feriados de Ecuador descontados: 2 y 3 de noviembre, 25 de diciembre y 1 de enero.

# 8. Modelado y diagramas

## 8.1 Diagramas que se deben producir

| Diagrama | Para qué | Herramienta / skill |
| --- | --- | --- |
| Contexto (C4 nivel 1) | Usuarios de Ecuador y China, el sistema, Google Drive, correo | Mermaid · `design-doc-mermaid` |
| Contenedores (C4 nivel 2) | Navegador, API Spring Boot, PostgreSQL, almacenamiento, Drive | Mermaid · `artifact-diagramming` |
| Componentes del backend | Módulos: auth, pedidos, cronograma, documentos, alertas, auditoría | Mermaid |
| Entidad-relación | Tablas, claves y relaciones | Mermaid / DBeaver · `ecc:postgres-patterns` |
| Proceso por carriles | Quién hace cada etapa | FigJam · `figma:figma-generate-diagram` |
| Máquina de estados | Estados del pedido y transiciones permitidas | Mermaid |
| Secuencia | Login, dar check, subir documento con copia a Drive | Mermaid |
| Despliegue | VPS, Docker, Nginx, respaldos, monitoreo | Mermaid / draw.io |

Ya existe un mapa visual inicial publicado: proceso por carriles, producto nuevo, estados y arquitectura.

## 8.2 Modelo de datos

| Tabla | Contenido principal |
| --- | --- |
| usuario | nombre, correo, clave (BCrypt), rol, área, país, activo |
| usuario_etapa | etapas asignadas a cada usuario |
| etapa | catálogo de 11 etapas: orden, nombre, plazo en días hábiles, rol responsable |
| pedido | código IMP-AAAA-NNN-PRODUCTO, nombre, fecha, producto nuevo, bodega, estado, versión |
| pedido_etapa | estado, subestado, fechas estimadas y reales, ampliación, responsable |
| item_checklist / item_checklist_marcado | puntos de revisión por etapa y quién los marcó |
| documento / documento_version | tipo, obligatorio, versiones, ruta de almacenamiento, enlace de Drive |
| observacion | texto, usuario, fecha, adjuntos |
| linea_pedido | código Decokasa, código chino, medida, color, cantidad pedida y recibida, incidencia |
| solicitud_producto_nuevo / paso_producto_nuevo | flujo de 6 pasos, rechazo con motivo, código registrado |
| alerta | tipo, mensaje, usuario destino, leída |
| auditoria | fecha y hora, usuario, rol, pedido, etapa, acción, motivo (solo inserción) |
| configuracion | plazos editables, días de aviso, bodegas, tipos y tamaño de archivo |

# 9. Diseño de la API REST

## 9.1 Convenciones

- Prefijo versionado: `/api/v1`. JSON en camelCase. Fechas en ISO 8601 (la interfaz muestra dd/mm/aaaa).

- Errores con formato estándar RFC 7807 (Problem Details) y mensajes en español claros para el usuario.

- Paginación `?page=0&size=20&sort=fechaPedido,desc`. Filtros por parámetros.

- Validación con Bean Validation en todas las entradas. Autorización con `@PreAuthorize` por permiso.

- Contrato publicado con springdoc-openapi en `/swagger-ui` (solo en ambiente de pruebas).

## 9.2 Recursos principales

| Método y ruta | Descripción | Permiso |
| --- | --- | --- |
| POST /auth/login · POST /auth/refresh · POST /auth/logout | Inicio y cierre de sesión | Público / autenticado |
| GET /me | Usuario actual y sus permisos | Autenticado |
| GET /pedidos · POST /pedidos | Listar con filtros · crear pedido | Ver · Crear (Admin, Marketing) |
| GET /pedidos/{codigo} | Detalle con etapas y cronograma | Ver |
| GET /rastreo/{codigo} | Vista de rastreo de solo lectura | Autenticado |
| POST /pedidos/{codigo}/pausar ¦ reanudar ¦ cancelar ¦ reabrir | Cambios de estado con motivo | Admin, Junta |
| POST /pedidos/{codigo}/versiones | Nueva versión del pedido | Admin |
| PUT /pedidos/{codigo}/etapas/{n}/checklist/{item} | Marcar punto del check list | Editor de la etapa |
| POST /pedidos/{codigo}/etapas/{n}/check ¦ devolver ¦ revertir | Acciones de la etapa | Editor de la etapa, Admin |
| POST /pedidos/{codigo}/etapas/4/ampliacion | Ampliación de fabricación (≤ 10 días) | Compras China, Admin |
| PUT /pedidos/{codigo}/etapas/9/subestado | En trámite / Retenido / Liberado | Logística, Admin |
| POST /pedidos/{codigo}/etapas/{n}/documentos | Subir documento (multipart, 100 MB) | Editor de la etapa |
| POST /documentos/{id}/versiones · GET /documentos/{id}/descarga | Reemplazar · descargar | Según etapa |
| GET · POST /pedidos/{codigo}/etapas/{n}/observaciones | Observaciones | Ver · Comentar |
| PUT /pedidos/{codigo}/lineas/{id} | Cantidad recibida e incidencia | Logística, Admin |
| POST /pedidos/{codigo}/informe-incidencias | Generar informe de bodega | Logística, Admin |
| GET /alertas · PATCH /alertas/{id} | Alertas del usuario | Autenticado |
| GET · POST /productos-nuevos · POST /productos-nuevos/{id}/pasos/{n}/aprobar ¦ rechazar | Flujo de producto nuevo | Según paso |
| GET /reportes/{tipo} · GET /reportes/{tipo}/export?formato=pdf¦xlsx | Reportes y exportación | Admin, Junta |
| GET · POST · PATCH /usuarios · GET /roles/matriz | Administración de usuarios | Admin |
| GET /auditoria | Registro de auditoría con filtros | Admin |
| GET · PUT /configuracion | Plazos y parámetros | Admin |
| WS /ws · tema /topic/pedidos/{codigo} | Cambios en tiempo real | Autenticado |

# 10. Seguridad

El sistema maneja documentos comerciales y aduaneros. La seguridad se diseña desde el inicio con referencia al OWASP Top 10 y se revisa en cada sprint con `/security-review` y `ecc:security-review`.

| Riesgo (OWASP) | Control en Decokasa Tracking |
| --- | --- |
| A01 Control de acceso | Permisos en el servidor con `@PreAuthorize` y validación por etapa en el servicio; pruebas automáticas por cada rol |
| A02 Fallas criptográficas | HTTPS obligatorio (HSTS), BCrypt costo 12, secretos en variables de entorno, nunca en el código |
| A03 Inyección | Consultas parametrizadas con JPA, Bean Validation, nombres de archivo saneados |
| A04 Diseño inseguro | Modelo de amenazas en el Sprint 0; límite de intentos de login (Bucket4j) y bloqueo temporal |
| A05 Configuración | CORS restringido al dominio, cabeceras CSP y X-Frame-Options, Actuator protegido, Swagger solo en pruebas |
| A06 Componentes vulnerables | Dependabot, OWASP Dependency-Check, `npm audit` y Trivy en CI |
| A07 Autenticación | Token de acceso de 15 min + refresh token en cookie HttpOnly, Secure, SameSite; cierre de sesión que invalida |
| A08 Integridad | Ramas protegidas, revisión obligatoria, imágenes Docker versionadas |
| A09 Registro y monitoreo | Auditoría de negocio + logs estructurados + Sentry, sin datos sensibles en logs |
| A10 SSRF | Solo se aceptan enlaces de `drive.google.com`; el servidor no consulta URLs arbitrarias |

## 10.1 Archivos

- Validar tipo real del archivo (Apache Tika), no solo la extensión; tamaño máximo 100 MB en Spring y en Nginx.

- Guardar con nombre aleatorio fuera del servidor web; descargar con URL firmada y temporal.

- Opcional: análisis antivirus con ClamAV antes de aceptar el archivo.

## 10.2 Acceso desde China

- La interfaz no carga recursos de Google (fuentes, mapas, analítica). Fuentes del sistema o alojadas en el propio servidor.

- El servidor copia los archivos a Google Drive; los usuarios de China nunca se conectan a Google.

# 11. Estrategia de pruebas

| Nivel | Herramientas | Qué cubre | Meta | Skill |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unitarias backend | JUnit 5, Mockito, AssertJ | Cronograma, semáforo, permisos, reglas de check | ≥ 80 % cobertura | `ecc:springboot-tdd` |
| Integración backend | Spring Boot Test + Testcontainers (PostgreSQL) | Endpoints, seguridad por rol, migraciones | Todos los endpoints | `ecc:springboot-verification` |
| Unitarias frontend | Vitest + Testing Library | Línea de estados, panel de etapa, formularios | ≥ 70 % cobertura | `ecc:react-testing` |
| Contrato de API | springdoc + pruebas de esquema | Frontend y backend hablan el mismo contrato | Sin diferencias | `ecc:api-design` |
| Punta a punta | Playwright | Flujos críticos por rol | 10 flujos en verde | `ecc:e2e-testing`, `webapp-testing` |
| Seguridad | OWASP ZAP, Trivy, Dependency-Check | Vulnerabilidades conocidas | 0 críticas | `ecc:security-scan` |
| Rendimiento | k6 | 50 usuarios, subida de 100 MB | Respuesta < 500 ms (p95) | `ecc:benchmark` |
| Aceptación (UAT) | Guías por rol | Uso real por el cliente | Actas firmadas | `ecc:browser-qa` |

## 11.1 Flujos E2E críticos

- Login correcto e incorrecto; usuario desactivado no ingresa.

- Crear pedido: el código y el cronograma se calculan en días hábiles.

- Dar check bloqueado por documento faltante; subir el archivo y avanzar.

- Devolver y revertir con motivo obligatorio.

- Aduana en "Retenido" genera alerta para los responsables.

- Reemplazar un documento crea una nueva versión sin borrar la anterior.

- Bodega: cantidad faltante marca la línea y genera el informe de incidencias.

- La Junta pausa, reanuda y reabre un pedido.

- El usuario de Consulta no ve botones ni archivos.

- Dos usuarios con el mismo pedido abierto ven el check en tiempo real.

# 12. Riesgos y siguientes pasos

| Riesgo | Probabilidad | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| El cliente tarda en cerrar los pendientes | Alta | Reunión en el Sprint 0; decisión por defecto documentada en un ADR |
| Acceso desde China lento o bloqueado | Media | Sin recursos de Google; probar desde China en el Sprint 3 |
| Plazo de 15 días exigido para todo | Alta | Acordar entrega por fases: piloto en el Sprint 2 |
| Un solo desarrollador (enfermedad, imprevistos) | Media | 15–20 % de margen por sprint; documentación y memoria al día |
| Crecimiento a 7 contenedores al mes en 2027 | Media | Índices en PostgreSQL, paginación y pruebas de carga |
| Pérdida de datos | Baja | Respaldos diarios automáticos y restauración probada |

## 12.1 Primeros pasos esta semana

- Instalar las skills de la sección 5.2.

- Crear el repositorio en GitHub y el proyecto DKT en Jira.

- Hacer `git init` en la carpeta `decoWeb` y guardar la demo exportada como respaldo.

- Usar `grill-me` para preparar la reunión de cierre de requisitos con Mirian.

- Generar el PRD con `ecc:plan-prd` y partirlo en historias con `to-issues`.